**普枫建设项目监理周报**

**一、项目基本信息：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **区域** | **项目及容量** | **状态** |
| **杭州** | 杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目 | **未施工** |
| 杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目 | **未施工** |
| 杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目 | **未施工** |
| **嘉兴** | 嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目 | **未施工** |

**二、现场安全、进度质量等状况**

|  |  |
| --- | --- |
| 报告项目 | 情况概括 |
| 上周天气 | 04/03 | 04/04 | 04/05 | 04/06 | 04/07 | 04/08 | 04/09 |
| 11-16℃ | 8-19℃ | 5-15℃ | 8-13℃ | 8-20℃ | 10-23℃ | 9-22℃ |
| 阴 | 多云 | 阴 | 阴 | 多云 | 晴 | 晴 |
| 原材料进场 |  |
| 工程进度 | 计划 | 实际完成 |
| 杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目 | 组织施工方人员进场事宜。 | 四月八号施工方人员管理人进场。 |
| 杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目 | 组织加固方人员进场；组织施工方人员进场。 | 四月九号加固方人员已进场；四月八号施工方人员管理人进场。 |
| 杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目 | 四月八号施工方人员进场。 | 四月八号施工方人员管理人进场。 |
| 嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目 | / | / |
| 质量监督 | 1监理日常监督 |
| 下周重点工作 | 杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目 | 材料进场质量管控，支架安装旁站；开展巡视及工序检查验收工作。 |
| 杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目 | 加固材料进场质量管控，开展巡视及工序检查工作。 |
| 杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目 | / |
| 嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目 | / |
| 急需协调事宜 | 由于组件型号更改造成设计图纸变更，望业主单位尽快确认项目开工前施工图纸事宜。 |