**普枫建设项目监理周报**

**一、项目基本信息：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **区域** | **项目及容量** | **状态** |
| **杭州** | 杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目 | **正常施工** |
| 杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目 | **正常施工** |
| 杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目 | **未施工** |
| **嘉兴** | 嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目 | **未施工** |

**二、现场安全、进度质量等状况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告项目 | 情况概括 | | | | | | | | | |
| 上周天气 | 04/10 | 04/11 | 04/12 | | 04/13 | | 04/14 | | 04/15 | 04/16 |
| 15-23℃ | 7-14℃ | 8-20℃ | | 9-21℃ | | 11-21℃ | | 12-24℃ | 17-28℃ |
| 阴 | 中雨转小雨 | 晴 | | 晴 | | 多云转阴 | | 晴 | 晴 |
| 原材料进场 | 夹具及支架已进场 | | | | | | | | | |
| 工程进度 | 计划 | | | | | | | 实际完成 | | |
| 杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目 | | | 采光带防护，组装夹具；安装屋面夹具。 | | | | 南区B1、B2采光带防护完成100%；组装夹具累计组装5400套；南区B1屋面夹具累计安装完成60%。 | | |
| 杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目 | | | 加固成品制作 | | | | 成品制作完成30%。 | | |
| 杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目 | | | / | | | | / | | |
| 嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目 | | | / | | | | / | | |
| 质量监督 | 1监理日常监督 | | | | | | | | | |
| 下周重点  工作 | 杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目 | | | | | 材料进场质量管控，夹具安装旁站；  开展巡视及工序检查验收工作。 | | | | |
| 杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目 | | | | | 加固材料进场质量管控，开展巡视及工序检查工作。 | | | | |
| 杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目 | | | | | / | | | | |
| 嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目 | | | | | / | | | | |
| 急需协调  事宜 |  | | | | | | | | | |

  