**普枫建设项目监理周报**

**一、项目基本信息：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **区域** | **项目及容量** | **状态** |
| **杭州** | 杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目 | **正常施工** |
| 杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目 | **正常施工** |
| 杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目 | **未施工** |
| **嘉兴** | 嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目 | **未施工** |

**二、现场安全、进度质量等状况**

|  |  |
| --- | --- |
| 报告项目 | 情况概括 |
| 上周天气 | 04/17 | 04/18 | 04/19 | 04/20 | 04/21 | 04/22 | 04/23 |
| 15-22℃ | 15-23℃ | 11-17℃ | 14-22℃ | 11-15℃ | 11-19℃ | 10-20℃ |
| 小雨转阴 | 小雨转阴 | 中雨 | 多云转阴 | 小雨 | 多云转阴 | 多云转阴 |
| 原材料进场 | 夹具及支架已进场 |
| 工程进度 | 计划 | 实际完成 |
| 杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目 | 组装夹具；安装屋面夹具；支架安装。 | 组装夹具累计组装1000套，累计组装6400套；南区B1屋面夹具安装完成40%；累计完成100%；支架安装完成100%。 |
| 杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目 | 加固成品制作 | 成品制作完成65%，累计完成95%。 |
| 杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目 | / | / |
| 嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目 | / | / |
| 质量监督 | 1监理日常监督 |
| 下周重点工作 | 杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目 | 材料进场质量管控；支架材料吊装安全旁站；夹具安装旁站；支架安装旁站；开展巡视及工序检查验收工作。 |
| 杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目 | 加固材料进场质量管控，开展巡视及工序检查工作。 |
| 杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目 | / |
| 嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目 | / |
| 急需协调事宜 |  |

  