普枫建设项目监理周报

一、项目基本信息：

| 区域 | 项目及容量 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 杭州 | 杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目 | 正常施工 |
|  | 杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目 | 正常施工 |
|  | 杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目 | 正常施工 |
| 嘉兴 | 嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目 | 未施工 |

二、现场安全、进度质量等状况

| 报告项目 | 情况概括 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上周天气 | 04/24 | 04/25 | 04/26 |  | 04/27 |  | 04/28 |  | 04/29 | 04/30 |
|  | 12-23℃ | 14-26℃ | 13-26℃ |  | 9-22℃ |  | 12-24℃ |  | 17-30℃ | 21-32℃ |
|  | 多云 | 多云转阴 | 多云 |  | 阴转晴 |  | 晴 |  | 晴 | 晴转阴 |
| 原材料进场 | 夹具及支架已进场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程进度 | 计划 |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目 |  |  | B2屋面夹具及支架安装。 |  |  |  | 南区B2屋面夹具安装完成100%；南区B2屋面支架安装完成100%。 |  |  |
|  | 杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目 |  |  | B2屋顶加固安装。 |  |  |  | B2屋顶加固安装完成68%。 |  |  |
|  | 杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目 |  |  | - A2屋顶采光带防护及夹具安装。 |  |  |  | A2屋顶采光带防护完成100%; A2屋顶夹具安装完成50%. |  |  |
|  | 嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目 |  |  | - / |  |  |  | / |  |  |
| 质量监督 | 1监理日常监督 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下周重点 工作 | 杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目 |  |  |  |  | 夹具安装旁站；支架安装旁站；开展巡视及工序检查验收工作。 |  |  |  |  |
|  | 杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目 |  |  |  |  | 屋顶加固安装旁站，开展巡视及工序检查工作。 |  |  |  |  |
|  | 杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目 |  |  |  |  | 材料进场质量管控；支架材料吊装安全旁站；夹具安装旁站；支架安装旁站；开展巡视及工序检查验收工作。 |  |  |  |  |
|  | 嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 急需协调 事宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |