**普枫建设项目监理周报**

**一、项目基本信息：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **区域** | **项目及容量** | **状态** |
| **杭州** | 杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目 | **正常施工** |
| 杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目 | **正常施工** |
| 杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目 | **正常施工** |
| **嘉兴** | 嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目 | **未施工** |

**二、现场安全、进度质量等状况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告项目 | 情况概括 | | | | | | | | | |
| 上周天气 | 04/24 | 04/25 | 04/26 | | 04/27 | | 04/28 | | 04/29 | 04/30 |
| 12-23℃ | 14-26℃ | 13-26℃ | | 9-22℃ | | 12-24℃ | | 17-30℃ | 21-32℃ |
| 多云 | 多云转阴 | 多云 | | 阴转晴 | | 晴 | | 晴 | 晴转阴 |
| 原材料进场 | 夹具及支架已进场 | | | | | | | | | |
| 工程进度 | 计划 | | | | | | | 实际完成 | | |
| 杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目 | | | B2屋面夹具及支架安装。 | | | | 南区B2屋面夹具安装完成100%；南区B2屋面支架安装完成100%。 | | |
| 杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目 | | | B2屋顶加固安装。 | | | | B2屋顶加固安装完成68%。 | | |
| 杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目 | | | A2屋顶采光带防护及夹具安装。 | | | | A2屋顶采光带防护完成100%;  A2屋顶夹具安装完成50%. | | |
| 嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目 | | | / | | | | / | | |
| 质量监督 | 1监理日常监督 | | | | | | | | | |
| 下周重点  工作 | 杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目 | | | | | 夹具安装旁站；支架安装旁站；开展巡视及工序检查验收工作。 | | | | |
| 杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目 | | | | | 屋顶加固安装旁站，开展巡视及工序检查工作。 | | | | |
| 杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目 | | | | | 材料进场质量管控；支架材料吊装安全旁站；夹具安装旁站；支架安装旁站；开展巡视及工序检查验收工作。 | | | | |
| 嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目 | | | | | / | | | | |
| 急需协调  事宜 |  | | | | | | | | | |

  