**普枫建设项目监理周报**

**一、项目基本信息：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **区域** | **项目及容量** | **状态** |
| **杭州** | 杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目 | **暂停施工** |
| 杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目 | **正常施工** |
| 杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目 | **正常施工** |
| **嘉兴** | 嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目 | **未施工** |

**二、现场安全、进度质量等状况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告项目 | 情况概括 | | | | | | | | | |
| 上周天气 | 05/01 | 05/02 | 05/03 | | 05/04 | | 05/05 | | 05/06 | 05/07 |
| 19-26℃ | 20-29℃ | 21-34℃ | | 20-36℃ | | 19-21℃ | | 18-24℃ | 19-28℃ |
| 小雨 | 阴转晴 | 晴 | | 晴 | | 中雨  转阴 | | 阴转  多云 | 多云  转阴 |
| 原材料进场 | 夹具及支架已进场 | | | | | | | | | |
| 工程进度 | 计划 | | | | | | | 实际完成 | | |
| 杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目 | | | A2屋面夹具及支架安装。 | | | | 未施工。 | | |
| 杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目 | | | B2屋顶加固安装。 | | | | B2屋顶加固安装完成85%。 | | |
| 杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目 | | | A2屋顶面支架安装。 | | | | A2屋顶面支架安装完成100%。 | | |
| 嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目 | | | / | | | | / | | |
| 质量监督 | 1监理日常监督 | | | | | | | | | |
| 下周重点  工作 | 杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目 | | | | | 南区B1B2北区A2屋顶结构需重新计算荷载。 | | | | |
| 杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目 | | | | | 屋顶加固安装旁站，开展巡视及工序检查工作。 | | | | |
| 杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目 | | | | | 夹具安装旁站；支架安装旁站；开展巡视及工序检查验收工作。 | | | | |
| 嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目 | | | | | / | | | | |
| 急需协调  事宜 |  | | | | | | | | | |

  