普枫建设项目监理周报

一、项目基本信息：

| 区域 | 项目及容量 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 杭州 | 杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目 | 暂停施工 |
|  | 杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目 | 正常施工 |
|  | 杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目 | 正常施工 |
| 嘉兴 | 嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目 | 未施工 |

二、现场安全、进度质量等状况

| 报告项目 | 情况概括 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上周天气 | 05/08 | 05/09 | 05/10 |  | 05/11 |  | 05/12 |  | 05/13 | 05/14 |
|  | 23-33℃ | 19-27℃ | 17-23℃ |  | 17-29℃ |  | 17-29℃ |  | 19-29℃ | 22-29℃ |
|  | 阴转小雨 | 阴转小雨 | 小雨转阴 |  | 阴转多云 |  | 多云 |  | 多云 | 多云 转阴 |
| 原材料进场 | 夹具及支架已进场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程进度 | 计划 |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目 |  |  | - / |  |  |  | / |  |  |
|  | 杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目 |  |  | B2屋顶加固安装。 |  |  |  | B2屋顶加固安装累计完成89%。 |  |  |
|  | 杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目 |  |  | - A3屋顶面支架安装。 |  |  |  | A3屋顶面支架安装完成100%。 |  |  |
|  | 嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目 |  |  | - / |  |  |  | / |  |  |
| 质量监督 | 1监理日常监督 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下周重点 工作 | 杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目 |  |  |  |  | 南区B1B2等组件到货安装；北区A2屋顶结构需加固。 |  |  |  |  |
|  | 杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目 |  |  |  |  | 屋顶加固安装旁站，开展巡视及工序检查工作。 |  |  |  |  |
|  | 杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目 |  |  |  |  | A2A3屋面等组件到货安装。 |  |  |  |  |
|  | 嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目 |  |  |  |  | 屋顶加固安装旁站，开展巡视及工序检查工作。 |  |  |  |  |
| 急需协调 事宜 | 施工进度缓慢皆因组件等材料未到货，望业主与总包沟通协调。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |