**普枫建设项目监理周报**

**一、项目基本信息：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **区域** | **项目及容量** | **状态** |
| **杭州** | 杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目 | **暂停施工** |
| 杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目 | **正常施工** |
| 杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目 | **暂停施工** |
| **嘉兴** | 嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目 | **未施工** |

**二、现场安全、进度质量等状况**

|  |  |
| --- | --- |
| 报告项目 | 情况概括 |
| 上周天气 | 05/15 | 05/16 | 05/17 | 05/18 | 05/19 | 05/20 | 05/21 |
| 22-28℃ | 22-29℃ | 22-30℃ | 17-30℃ | 17-30℃ | 20-31℃ | 21-27℃ |
| 小雨 | 小雨转阴 | 小雨转阴 | 多云转晴 | 晴转多云 | 多云转阴 | 多云转阴 |
| 原材料进场 | 夹具及支架已进场 |
| 工程进度 | 计划 | 实际完成 |
| 杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目 | / | / |
| 杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目 | B2屋顶加固安装。 | B2屋顶加固安装累计完成90%,现价段补焊刷漆等维护工作。 |
| 杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目 | / | / |
| 嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目 | / | / |
| 质量监督 | 1监理日常监督 |
| 下周重点工作 | 杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目 | 南区B1B2等组件到货安装；北区A2屋顶结构需加固。 |
| 杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目 | 屋顶加固安装旁站，开展巡视及工序检查工作。 |
| 杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目 | A2A3屋面等组件到货安装。 |
| 嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目 | 屋顶加固安装旁站，开展巡视及工序检查工作。 |
| 急需协调事宜 |  |

 