普枫建设项目监理周报

一、项目基本信息：

| 区域 | 项目及容量 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 杭州 | 杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目 | 正常施工 |
|  | 杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目 | 正常施工 |
|  | 杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目 | 正常施工 |
| 嘉兴 | 嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目 | 正常施工 |

二、现场安全、进度质量等状况

| 报告项目 | 情况概括 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上周天气 | 05/22 | 05/23 | 05/24 |  | 05/25 |  | 05/26 |  | 05/27 | 05/28 |
|  | 18-25℃ | 19-30℃ | 22-32℃ |  | 20-26℃ |  | 17-23℃ |  | 20-29℃ | 22-31℃ |
|  | 阴 | 多云 | 多云 |  | 小雨转中雨 |  | 小雨转 多云 |  | 多云 | 阴 |
| 原材料进场 | 夹具及支架已进场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程进度 | 计划 |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目 |  |  | - 组件、逆变器设备到货。 |  |  |  | 组件到货128箱；逆变器到货100%。 |  |  |
|  | 杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目 |  |  | B2屋顶加固安装；组件组件、逆变器设备到货。 |  |  |  | B2屋顶加固安装累计完成90%,现价段设备调试进场工作；组件到货32箱；逆变器到货100%。 |  |  |
|  | 杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目 |  |  | - 组件、逆变器、配电箱设备到货。 |  |  |  | 组件到货64箱；逆变器到货100%。 |  |  |
|  | 嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目 |  |  | - 加固人员进场及报审资料。 |  |  |  | 进场加固人员资质及方案未提交齐全。 |  |  |
| 质量监督 | 1监理日常监督 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下周重点 工作 | 杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目 |  |  |  |  | 南区B1B2组件吊装及屋面安装，开展巡视及工序检查工作；北区A2屋顶结构待加固。 |  |  |  |  |
|  | 杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目 |  |  |  |  | 屋顶加固安装旁站，开展巡视及工序检查工作。 |  |  |  |  |
|  | 杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目 |  |  |  |  | A2A3屋面组件吊装及屋面安装，开展巡视及工序检查工作。 |  |  |  |  |
|  | 嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目 |  |  |  |  | 屋顶加固安装旁站，开展巡视及工序检查工作。 |  |  |  |  |
| 急需协调 事宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |