**普枫建设项目监理周报**

**一、项目基本信息：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **区域** | **项目及容量** | **状态** |
| **杭州** | 杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目 | **暂停施工** |
| 杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目 | **正常施工** |
| 杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目 | **暂停施工** |
| **嘉兴** | 嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目 | **正常施工** |

**二、现场安全、进度质量等状况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告项目 | 情况概括 | | | | | | | | | |
| 上周天气 | 05/29 | 05/30 | 05/31 | | 06/01 | | 06/02 | | 06/03 | 06/04 |
| 22-31℃ | 18-22℃ | 21-29℃ | | 19-30℃ | | 22-30℃ | | 22-27℃ | 22-26℃ |
| 阴 | 阴 | 多云 | | 多云转阴 | | 阴 | | 中雨 | 阴 |
| 原材料进场 | 夹具及支架已进场 | | | | | | | | | |
| 工程进度 | 计划 | | | | | | | 实际完成 | | |
| 杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目 | | | 组件安装。 | | | | 未施工。 | | |
| 杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目 | | | B2屋顶加固安装。 | | | | B2屋顶加固安装累计完成91%,现价段设备调试进场工作。 | | |
| 杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目 | | | 组件安装。 | | | | 未施工。 | | |
| 嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目 | | | 1. 加固人员进场及报审资料； 2. 加固件成品制作。 | | | | 1. 进场加固人员资质及方案报审中； 2. 加固件成品制作已完成50%。 | | |
| 质量监督 | 1监理日常监督 | | | | | | | | | |
| 下周重点  工作 | 杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目 | | | | | 组件到货EL检测，现场见证旁站。 | | | | |
| 杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目 | | | | | 组件到货EL检测，现场见证旁站。 | | | | |
| 杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目 | | | | | 组件到货EL检测，现场见证旁站。 | | | | |
| 嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目 | | | | | 屋顶加固安装旁站，开展巡视及工序检查工作。 | | | | |
| 急需协调  事宜 |  | | | | | | | | | |

 

 