编号：KDW-IFILCI—IWAH-002

监  理  周  报

工程名称：河南油田采油一厂双河东区分布式光伏发电项目

2020年05月第02期

项目监理部（章）：

总监理工程师：

报告日期：2020年05月03日

监理周报

2020年  第02期

| 项目：河南油田采油一厂双河东区分布式光伏发电项目 | 填报周期：2020年04月20日—04月26日 |
| --- | --- |
| 一、项目总体建设汇总 1、本周中石化河南公司领导及项目经理、总包单位领导、监理人员在河南油田采油一厂见面协商开工情况。 2、本周业主单位领导及监理单位要求总包单位施工放线。 |  |
| 二、本周工程建设工作内容 1、上周施工现场整平及清理施工后。本周总包单位一直现场没有施工。 2、监理人员在现场熟悉图纸及资料编制工作。 |  |
| - 本周工程建设总结 - 本周中石化河南公司领导及项目经理到河南油田采油一厂工地上，与总包单位领导及监理管理人员见面。要求总包单位进场放点施工。总包单位合同还没有与业主单位签定。另外当地整平场地施工后。价格未协商到位。影响工期进情展。 - 监理人员提出意见；设计条形基础直接在地面表层土上施工，给工程质量带来影响。 |  |
| - 下周施工计划主要工作内容 - 下周主要任务是总包单位进场施工及办公场所设施到位工作。 - 总包单位上报组织设计及总进度计划、及专项方案等工作。 - 施工现场各项材料采购工作及图纸会审工作。机械设备进场工作。 |  |

填报人：  王登营   审核人：  王立杰  时间：   2020年  05月03日

| 中石化新星河南公司光伏项目 | 场地未施工 |
| --- | --- |

| 中石化新星河南公司光伏项目 | 场地未施工 |
| --- | --- |