监 理 周 报

项目名称：常州利腾机械有限公司1.1MWP光伏项目

项目地： 常州市金坛区经济开发区                   时间：2020/08/30

| 施 工 概 况 周本本周 施工 概况 | 项目总体建设进度汇总： - 1-8区域夹具安装完成，#9区域因夹具短缺，未安装完成 - 1-8区域铝导轨安装完成 - 防水槽材料分散 |
| --- | --- |
| 材料进场 情况 | 无 |
| 材 料 进 场 检 验 |  |
| 隐 蔽 验 收 情 况 | 无 |
| 发 文 情 况 | 联系单1次 |
| 安 全 情 况 | 整个施工现场未发生安全事故，安全防范在可控范围内。 |
| 下 周 工 作 要 点 | 山东登莱电力工程有限公司 - 短缺夹具进场，完成#9区域家具和导轨安装 - 防水槽安装完成 - 接地扁铁进场，并开始焊接 - 正衡监理 按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收 1、要求施工工人正确佩戴安全帽和安全带，人员密集区域要求加装警戒带。全员必须佩戴标识上岗。 2、工程焊接要有有资质的焊接人员操作，无证人员禁止使用焊接设备，焊接时必须配备有效的防护设施。 3、工程必须按照设计单位设计的施工图纸施工。 4、进场材料必须报验，监理方验收合格后才可以使用在本工程。 5、工程使用的材料必须和技术清单上的一致。合格证、技术资料要留档备查。 8、安装螺丝必须牢固可靠，不得存在松动现象 9、现场安装与设计不符的及时与设计单位沟通。 10、进场人员必须进行安全、技术交底。 11、各个施工工序必须符合规格。 12、高空作业时，必须穿戴安全帽，系好安全带，确保人员安全。 |
| 备注 |  |

编制人：薛庚  审核人：刘士发  编制时间：2020年08月30日