监 理 周 报

项目名称：常州利腾机械有限公司1.1MWP光伏项目

项目地： 常州市金坛区经济开发区                   时间：2020/09/13

| 施 工 概 况 周本本周 施工 概况 | 项目总体建设进度汇总： 1、夹具安装：#1-8区域安装完成，#9区域安装完成60%，总共完成95%。 2、508导轨安装：#1-8区域安装完成，#9区域安装完成60%，总共完成95%。 3、505防水槽安装：#8区域安装完成；#1区域安装完成；#2区域安装完成；#3区域安装完成；#5区导轨安装完成；#4区导轨安装完成；#6区导轨安装完成，#7区导轨安装完成，#9区导轨安装完成25%，总共完成94%。 4、角钢材料切割。 |
| --- | --- |
| 材料进场 情况 | 无 |
| 材 料 进 场 检 验 |  |
| 隐 蔽 验 收 情 况 | 无 |
| 发 文 情 况 | 联系单1次 |
| 安 全 情 况 | 整个施工现场未发生安全事故，安全防范在可控范围内。 |
| 下 周 工 作 要 点 | 山东登莱电力工程有限公司 - 变更后的设计图纸出来，工程量确定，后续材料陆续进场 - 接地扁铁开始焊接 - 桥架安装。 - 正衡监理 按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收 1、要求施工工人正确佩戴安全帽和安全带，人员密集区域要求加装警戒带。全员必须佩戴标识上岗。 2、工程焊接要有有资质的焊接人员操作，无证人员禁止使用焊接设备，焊接时必须配备有效的防护设施。 3、工程必须按照设计单位设计的施工图纸施工。 4、进场材料必须报验，监理方验收合格后才可以使用在本工程。 5、工程使用的材料必须和技术清单上的一致。合格证、技术资料要留档备查。 8、安装螺丝必须牢固可靠，不得存在松动现象 9、现场安装与设计不符的及时与设计单位沟通。 10、进场人员必须进行安全、技术交底。 11、各个施工工序必须符合规格。 12、屋面作业时，必须穿戴安全帽和放光背心。 |
| 备注 |  |

编制人：薛庚  审核人：刘士发  编制时间：2020年09月13日