编号：ZHJL—TJDP—MR-001

监  理  周  报

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目

2020年10月第01期

项目监理部（章）：

总监理工程师：杜召栋

报告日期：2020年10月01日

监理周报

2020年10月31日  第1期

| 项目：天津大港一期农业科技大棚项目 | 填报周期：2020年10月25日—11月01日 |
| --- | --- |
| - 项目总体建设进度汇总 湖南省工业设备安装有限公司一标段 天津滨海中塘建筑工程有限公司二标段 1、本周临时设施集装箱办公室已建设安装完成。 2、2020.10.30日工程开工典礼工作。 3、施工管理人员已经进场工作。 4、现场机械除草施工完成。 |  |
| 二、本周工程建设工作内容 1、临时设施集装箱安装施工及办公用品配备工作。 2、项目管理人员到场工作。 3、材料及施工人员安排工作。 4、现场机械除草施工。 |  |
| - 本周工程建设总结 - 本周安全生产文明施工良好，无安全事故发生。 - 要求施工单位尽快上报工程项目前期资料。及材料采购计划上报工作。 - 2020.10.30日开工典礼。施工单位尽快落实施工人员进行施工。 - 本周监理部下发现场防火通知单一份。要求施工单位注意防火工作 并落实到位。 |  |
| - 下周施工计划主要工作内容 - 现场水沟回填土施工。及大棚基础放线、机械平整施工 - 施工单位工程资料上报工作。 - 工程材料进场及施工人员进场施工。以及人员进场登记、三级教育工作。 |  |

填报人：  王登营   审核人：  杜召栋 时间：   2020年  10月31日

工程现场照片（含文字描述）：

现场机械除草施工

2020、10、30日工程开工典礼。