项目名称：肇源县通威100MW渔光一体光伏发电项目

天气：晴 -2℃/12℃ 地点：大庆市肇源县大兴乡青花湖渔场 时间：2021.10.15

- 今日工作内容：（下午大风，高空作业无施工）

| 1、柔性支架区域 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理人员 | 施工人员 |  | 施工机械配置 |  |  |  |
| 7人 | 95人 |  | 210挖机2台、25T汽车吊1台、360船挖1台、叉车3台、四轮车2台 |  |  |  |
| 材料/设备 | 设计总量 | 累计到货量 | 今日施工量 | 明日计划量 | 累计施工量 | 完成比例 |
| 管桩（根） | 2686 | 2686 | 0 |  | 2686 | 100% |
| ·H型钢（根） | 1074 | 1074 | 16 | 30 | 921 | 85.75% |
| 承重索（根） | 2018 | 1980 | 0 |  | 1324 | 65.60% |
| 组件索（根） | 256 | 264 | 0 |  | 72 | 28.12% |
| 撑杆（组） | 2018 | 2018 | 15 | 20 | 80 | 3.96% |
| 组件（块） | 56504 | 56612 | 0 |  | 0 | 0 |
| 逆变器（台） | 138 | 138 | 0 |  | 85 | 61.59% |
| 锚杆（根） | 512 | 512 | 0 |  | 328 | 64.06% |
| 300*200桥架（米） | 255 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 500*200桥架（米） | 525 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| PV-1×4mm²（米） | 127794 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 低压电缆（米） | 35284 | 11555 | 0 |  | 0 | 0 |

4、安全管理

标段一：

- 现场施工机械安全装置，手持电动工具等检查。

- 现场安全器具检查。

- 现场临时用电安全检查。安全防火、防疫、应急物质检查。

- 疫情期间做好全员每天体温测量及消毒记录。

5、质量管理

标段一：

- 撑杆施工质量检查。

- 组件索紧索施工人员安全。

- 锚桩顶板、钢梁焊接质量检查。

- 班前例会，对当天施工作业进行安全培训，存在安全隐患及时处理。

二、今日现场照片：

| 顶板耳板焊接 | 组件索敷设 |
| --- | --- |
| 钢梁安装 |  |

四、关键手续办理更新表

| 肇源项目手续办理情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项 | 序号 | 内容 | 是否 完成 | 计划完 成时间 | 实际完 成时间 | 责任人 | 备注 |
| 备案手续 | 1.01 | 可行性研究报告 | 是 | / | 2021/04 | 李作为 | 已完成 |
|  | 1.02 | 备案文件 | 是 | / | 2021/04 | 李作为 | 已完成 |
| 土地手续 | 2.01 | 勘测定界 | 是 | / | 2021/04 | 李作为 | 已完成 |
|  | 2.02 | 地形测绘 | 是 | / | 2021/04 | 李作为 | 已完成 |
|  | 2.03 | 光伏厂区地质勘察报告 | 是 | / | 2021/04 | 李作为 | 已完成 |
|  | 2.04 | 项目用地预审意见 | 否 | 2022/04 |  | 李作为 |  |
|  | 2.05 | 项目规划选址意见 | 否 | 2022/04 |  | 李作为 |  |
|  | 2.06 | 建设用地选址意见 | 否 | 2022/04 |  | 李作为 |  |
|  | 2.07 | 项目选址意见书/批复 | 是 | / | 2021/4 | 李作为 | 已完成 |
|  | 2.08 | 建设用地选址意见书/批复 | 否 | 2022/04 |  | 李作为 |  |
|  | 2.09 | 建设用地规划许可证 | 否 | 2022/04 |  | 李作为 |  |
|  | 2.10 | 建设工程规划许可证 | 否 | 2022/04 |  | 李作为 |  |
|  | 2.11 | 建设工程施工许可证 | 否 | 2022/04 |  | 李作为 |  |
|  | 2.12 | 项目环境评价报告 | 是 | / | 2021/4 | 李作为 | 已完成 |
|  | 2.13 | 项目安评备案 | 否 | 2021/09 |  | 李作为 |  |
|  | 2.14 | 环评报告及批复 | 是 | 2020/12 | 2021/3 | 李作为 | 已完成 |
|  | 2.15 | 土地预审及调规 | 否 | 2021/12 |  | 李作为 |  |
|  | 2.16 | 土地赔偿 | 是 | / | 2021/4 | 李作为 | 已完成 |
|  | 2.17 | 土地租赁协议 | 是 | / | 2021/4 | 李作为 | 已完成 |
| 电力手续 | 3.01 | 接入系统批复文件 | 是 | / | 2021/05 | 李作为 | 已完成 |
|  | 3.02 | 接入系统委托合同 | 是 | / | 2019/06 | 李作为 | 已完成 |
|  | 3.03 | 安监备案 | 否 | 2021/09 |  | 李作为 |  |
|  | 3.04 | 电源侧质监注册 | 是 | 2021/08 | 2021/8 | 张伟 | 已完成 |
|  | 3.05 | 电源侧首次及地基处理验收 | 是 | 2021/08 | 2021/8 | 张伟 | 已完成 |
|  | 3.06 | 电源侧安装及并网前验收 | 否 | 2021/10 |  | 张伟 |  |
|  | 3.07 | 电源侧转商业运行验收 | 否 | 2021/12 |  | 张伟 |  |
|  | 3.08 | 外线质监注册 | 否 | 2021/10 |  | 张伟 | 缺核准 |
|  | 3.09 | 外线首次及地基处理验收 | 否 | 2021/10 |  | 张伟 |  |
|  | 3.10 | 外线安装及并网前验收 | 否 | 2021/10 |  | 张伟 |  |
|  | 3.11 | 外线转商业运行验收 | 否 | 2021/12 |  | 张伟 |  |
|  | 3.12 | 互感器报验 | 否 | 2021/10 |  | 张伟 |  |
|  | 3.13 | 保护定值整定值计算 | 否 | 2021/10 |  | 张伟 |  |
|  | 3.14 | 供用电合同 | 否 | 2021/11 |  | 张伟 |  |
|  | 3.15 | 并网调度协议 | 否 | 2021/11 |  | 张伟 |  |
|  | 3.16 | 购售电合同 | 否 | 2021/11 |  | 张伟 |  |
|  | 3.17 | 电站启委会召开 | 否 | 2021/11 |  | 张伟 |  |
|  | 3.18 | 并网发电 | 否 | 2021/11 |  | 张伟 |  |
|  | 3.19 | 发电业务许可证 | 否 | 2022/3 |  | 张伟 |  |

- 当前主要困难及解决方案：

- 项目瓶颈问题：