| 项目名称 |  | 肇源通威100MW渔光一体光伏发电项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位 |  | 通威新能源有限公司 | 天气/最低温度-最高温度（℃） |  |  |  |  |  |  | 日 期 |  |
|  |  |  | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 |  |  |
| 监理单位 |  | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 晴 5-16 | 晴 7-15 | 晴 8-18 | 晴6-16 | 晴 6-17 | 晴 8-18 | 晴5-16 | 2021.10.08 |  |
| 施工单位 |  | 四川浩能新能源有限公司 | 管理人员 |  | 7 |  | 施工人员 |  |  | 205 |  |
| 一、本周主要工作汇报： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、到货情况： 1.1本周11米混凝土管桩累计到货330根，管桩总累计到货10809累计到货占比73%。 1.2支架材料已全部到场，逆变器全部到货，组件累计到货39MW，箱变累计到货24台。 2、现场施工情况： 2.1管桩施工，本周管桩施工330根，累计施工完成10421根，已完成70.5%。 2.2本周支架安装完成108组，累计完成727组，累计完成36.4%。 2.3本周组件安装219组，累计完成568组，累计完成28.4%。 2.4已完成10台箱变吊装，1#-10#。 3、接业主通知，因应对国土检查，转移料场材料。 4、安全检查 上周安全检查中我标段共发现如下问题: 1、施工人员未正确佩戴安全帽；2、材料堆放未拉警戒线；3、施工废料未及时清理。 2、针对上周的安全检查中发现的问题，项目部已对全部新进场的工人进行安全交底、安全考试和安全培训，重点在如何正确佩戴安全帽及穿救生衣。材料堆放不整齐的区域已安排人员将材料堆放整齐，并拉警戒线。施工现场垃圾已经清理干净。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 质量、安全方面管控： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全管控措施： 1、现场施工机械安全装置检查。 2、现场施工人员安全器具佩戴检查。 3、箱变吊装机械检查、吊装过程全程有安全员旁站监督 质量管控措施： 1、管桩材料、支架材料到货质量检验。 2、监理单位对现场管桩施工质量进行检查发现，部分管桩施工水平高度控制不到位，垂直度偏差较大，现场组织召开质量专项会议，要求项目部加强对现场施工质量严格控制，要求施工班组加大质量管理力度对各班组打桩质量的控制，现场质量已得到明显改观，我项目部将在次对各班组施工存在的质量问题进行解决方案，把质量控制在最低范围，目前1#、2#、3#打桩船施工质量相对较好。 3、支架、组件安装，现场对已施工区域的支架质量进行检查，发现个别班组施工质量比较差，同时要求班组对支架安装不平整的进行调平后安装组件，保证组件后期质量。项目部实行三级验收原则，要求班组自检、项目部检查、监理检查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 下周主要工作安排： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工内容： - 13#-25#单元支架安装、组件安装、逆变器安装。 - 剩余区域打桩施工。 - 11#、12#、13#、24#、25#箱变吊装。 - 组件、管桩材料的卸货。 - 箱变平台全部吊装到位。 - 集电线路施工。 临建 材料到货情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、整体进度情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程; 单位; 总工程量; 本周完成量; 累计完成量; 累计完成比例; 备注. 一、场区土建工程. 箱变基础桩施工; 根. 光伏阵列桩施工; 根; 13986; 330; 9821; 70%. 桥架桩施工; 根; 650; 26; 450; 69%. 箱变平台桩施工; 根; 150; 0; 150; 100%. 二、场区机电安装工程. 支架安装; 组; 1998; 108; 727; 36.4%. 组件安装; 组; 1998; 219; 568; 28.4%. 三、场区电气工程. 组件安装; 块; 185160; 5301; 13764; 7.4%. 逆变器安装; 台. 光伏子阵通讯柜安装; 台. 箱变安装; 台; 25; 5; 10; 40%. 视频监控安装; 套. 光伏电缆1×4mm²敷设; m. 低压电力电缆3×120mm²敷设; m. 低压电力电缆4×10mm²敷设; m. 低压电力电缆 3×4mm²敷设; m. 高压电力电缆3×150mm2敷设; m. 高压电力电缆3×300mm2敷设; m. 高压电力电缆3×95mm2敷设; m. 计算机电缆2x2x1.0mm²敷设; m. 光缆24B1型敷设; m. 光缆附件制作安装; 套. 电缆终端头3×120制作安装; 套. 3×150冷缩终端头-35kV户内型制作安装; 套. 3×300冷缩终端头-35kV户内型制作安装; 套. 铝合金式桥架300*200安装; m. 铝合金式桥架500*200安装; m. 铝合金式桥架200*200安装; m. 铝合金式桥架600*200安装; m. 水平接地施工; m. |
| 五、现场施工设备、人员统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理人员7人 施工人员共计205人 360打桩机2台，引孔机2台。 320挖机1台，220挖机1台，水挖机1台。 抽水泵2台 50T吊车1辆,25t吊车2台，30装载机1台 打桩船3艘 10t自卸车4台、拖拉机一台，平板车1台。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、目标值未达成分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 打桩进度严重滞后，因近期缺桩，从10月1日开始缺桩，10月1日-8日累计到桩总量为330根，远远不能满足现场施工需求（每日需桩300根左右），累计影响工期7天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、现场需要协调事宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 因缺桩导致现场打桩停工7天，打桩工人已经开始闹着要损失，急需协调管桩到场，请业主协调。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、强条执行情况汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土建. 检查项目; 执行情况. 单位工程名称; 应执行; 已执行; 记录份数. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202—2018）：5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4; 5项; 5项; 1份. 电气. 检查项目; 执行情况. 单位工程名称; 应执行; 已执行; 记录份数. |  |

| 下周施工计划安排（10.9-10.15） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | 10.13 | 10.14 | 10.15 | 本周工程总量 | 本周工程总量占比 | 累计工程量 | 累计占比 | 总工程量 | 备注 |
| 1 | 8米桥架桩到货 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 |  |
| 2 | 现场管桩进场计划（11米） | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2100 | 15% |  |  | 13986 | 基于到桩数量 |
| 3 | 现场管桩打桩 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 2170 | 14.7% |  |  | 14786 | 基于到桩数量 |
| 4 | 码头修建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 鱼塘抽水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |