| 项目名称 |  | 肇源通威100MW渔光一体光伏发电项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位 |  | 通威新能源有限公司 | 天气/最低温度-最高温度（℃） |  |  |  |  |  |  | 日 期 |  |
|  |  |  | 10.16 | 10.17 | 10.18 | 10.19 | 10.20 | 10.21 | 10.22 |  |  |
| 监理单位 |  | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 阴 -3-3 | 阴 -7-7 | 晴 -4-6 | 晴 -1-7 | 晴 -4-10 | 晴 -1-10 | 晴 1-13 | 2021.10.22 |  |
| 施工单位 |  | 四川浩能新能源有限公司 | 管理人员 |  | 7 |  | 施工人员 |  |  | 225 |  |
| 一、本周主要工作汇报： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、到货情况： 1.1本周11米管桩累计到货631根，8米管桩到货144根。总累计到货12762累计到货占比86%。 1.2支架材料已全部到场，逆变器全部到货，组件累计到货52MW，箱变全部到货。 2、现场施工情况： 2.1管桩施工，本周管桩施工828根，累计施工完成12181根，已完成82.4%。 2.2本周支架安装完成104组，累计完成1018组，累计完成51%。 2.3本周组件安装138组，累计完成885组，累计完成45%。 2.4箱变吊装全部完成，完成100%。 2.5集电线路完成2699米，完成28.3%。 3、安全检查 上周安全检查中我标段共发现如下问题: 1、施工人员未正确佩戴安全帽；2、材料堆放未拉警戒线；3、施工废料未及时清理。 2、针对上周的安全检查中发现的问题，项目部已对全部新进场的工人进行安全交底、安全考试和安全培训，重点在如何正确佩戴安全帽及穿救生衣。材料堆放不整齐的区域已安排人员将材料堆放整齐，并拉警戒线。施工现场垃圾已经清理干净。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 质量、安全方面管控： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全管控措施： 1、现场施工机械安全装置检查。 2、现场施工人员安全器具佩戴检查。 3、箱变吊装机械检查、吊装过程全程有安全员旁站监督 质量管控措施： 1、管桩材料、支架材料到货质量检验。 2、监理单位对现场管桩施工质量进行检查发现，部分管桩施工水平高度控制不到位，垂直度偏差较大，现场组织召开质量专项会议，要求项目部加强对现场施工质量严格控制，要求施工班组加大质量管理力度对各班组打桩质量的控制，现场质量已得到明显改观，我项目部将在次对各班组施工存在的质量问题进行解决方案，把质量控制在最低范围，目前1#、2#、3#打桩船施工质量相对较好。 3、支架、组件安装，现场对已施工区域的支架质量进行检查，发现个别班组施工质量比较差，同时要求班组对支架安装不平整的进行调平后安装组件，保证组件后期质量。项目部实行三级验收原则，要求班组自检、项目部检查、监理检查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 下周主要工作安排： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工内容： - 11#-25#单元剩余支架、组件安装、逆变器安装。 - 剩余区域打桩及补桩施工。 - 组件、管桩材料的卸货。 - 集电线路施工完成80%。 临建 材料到货情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、整体进度情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程; 单位; 总工程量; 本周完成量; 累计完成量; 累计完成比例; 备注. 一、场区土建工程. 箱变基础桩施工; 根. 光伏阵列桩施工; 根; 13986; 828; 10649; 76%. 桥架桩施工; 根; 846; 60; 510; 60%. 箱变平台桩施工; 根; 150; 0; 150; 100%. 二、场区机电安装工程. 支架安装; 组; 1998; 104; 1018; 51%. 组件安装; 组; 1998; 138; 885; 45%. 三、场区电气工程. 组件安装; 块. 逆变器安装; 台; 288; 153; 53%. 光伏子阵通讯柜安装; 台. 箱变安装; 台; 25; 9; 25; 100%. 视频监控安装; 套. 光伏电缆1×4mm²敷设; m. 低压电力电缆3×120mm²敷设; m. 低压电力电缆4×10mm²敷设; m. 低压电力电缆 3×4mm²敷设; m. 高压电力电缆3×150mm2敷设; m. 高压电力电缆3×300mm2敷设; m. 高压电力电缆3×95mm2敷设; m. 计算机电缆2x2x1.0mm²敷设; m. 光缆24B1型敷设; m. 光缆附件制作安装; 套. 电缆终端头3×120制作安装; 套. 3×150冷缩终端头-35kV户内型制作安装; 套. 3×300冷缩终端头-35kV户内型制作安装; 套. 铝合金式桥架300*200安装; m. 铝合金式桥架500*200安装; m. 铝合金式桥架200*200安装; m. 铝合金式桥架600*200安装; m. 水平接地施工; m. |
| 五、现场施工设备、人员统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理人员7人 施工人员共计225人 360打桩机2台，引孔机2台。 320挖机1台，220挖机1台，水挖机1台。 抽水泵2台 50T吊车1辆,25t吊车2台，30装载机1台 打桩船3艘 10t自卸车4台、拖拉机一台，平板车1台。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、目标值未达成分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 大风天气无法正常施工 - 天气寒冷安装效率严重降低 - 白天时间缩短，早上天亮越来越晚，下午5点已经天黑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、现场需要协调事宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、强条执行情况汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土建. 检查项目; 执行情况. 单位工程名称; 应执行; 已执行; 记录份数. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202—2018）：5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4; 5项; 5项; 1份. 电气. 检查项目; 执行情况. 单位工程名称; 应执行; 已执行; 记录份数. |  |

| 下周施工计划安排（10.23-10.29） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目 | 10.23 | 10.24 | 10.25 | 10.26 | 10.27 | 10.28 | 10.29 | 本周工程总量 | 本周工程总量占比 | 累计工程量 | 累计占比 | 总工程量 | 备注 |
| 1 | 8米桥架桩到货 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 846 |  |
| 2 | 现场管桩进场计划（11米） | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1400 | 10% |  |  | 13986 |  |
| 3 | 现场管桩打桩 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1400 | 9.4% |  |  | 14786 | 基于到桩数量 |
| 4 | 码头修建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 鱼塘抽水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |