| 项目名称 | 肇源通威100MW渔光一体光伏发电项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位 | 通威新能源有限公司 | 天气/最低温度-最高温度（℃） |  |  |  |  |  |  | 日 期 |
|  |  | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 | 11.11 | 11.12 |  |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 阴 -9~-2 | 阴 -6~-2 | 晴 -5~-1 | 晴 -7~-2 | 晴 -6~-2 | 晴 -8~0 | 晴 -9~0 | 2021.11.12 |
| 施工单位 | 四川浩能新能源有限公司 | 管理人员 |  | 7 |  | 施工人员 |  |  | 152 |
| 一、本周主要工作汇报： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、到货情况： 1.1管桩累计到货14779根,占比98.7%。 1.2支架材料已全部到场，逆变器全部到货，组件累计到货60MW，箱变全部到货。 2、现场施工情况： 2.1管桩施工，本周管桩施工165根，累计施工完成13416根，已完成89.5%。 2.2本周支架安装完成15组，累计完成1399组，累计完成70%。 2.3本周组件安装0组，累计完成1373组，累计完成68%。 2.4箱变吊装全部完成，完成100%。 2.5集电线路完成9540米，完成100%。 2.6逆变器累计完成230台，完成79.8%。 3、安全检查 1、本周开始下雪，无法正常施工，我方项目部组织对现场区域内材料堆放安全进行了检查，并对个别材料有安全隐患的进行了处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 质量、安全方面管控： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全管控措施： 1、现场施工机械安全装置检查。 2、现场施工人员安全器具佩戴检查。 3、现场区域内材料堆放安全检查。 质量管控措施： 1、支架安装检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 下周主要工作安排： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工内容： - 13#-25#区域内剩余补桩施工，补桩后施工支架、组件安装。 - 13#-25#区低压电缆放线。 - 剩余组件、管桩材料的卸货。 - 高压电缆终端全部完成，集电线路施工完成100%。 临建 材料到货情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、整体进度情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程; 单位; 总工程量; 本周完成量; 累计完成量; 累计完成比例; 备注. 一、场区土建工程. 箱变基础桩施工; 根. 光伏阵列桩施工; 根; 13986; 165; 12505; 89.4%. 桥架桩施工; 根; 846; 0; 761; 90%. 箱变平台桩施工; 根; 150; 0; 150; 100%. 二、场区机电安装工程. 支架安装; 组; 1998; 15; 1399; 70%. 组件安装; 组; 1998; 0; 1373; 68%. 三、场区电气工程. 组件安装; 块. 逆变器安装; 台; 288; 230; 79.8%. 光伏子阵通讯柜安装; 台. 箱变安装; 台; 25; 0; 25; 100%. 视频监控安装; 套. 光伏电缆1×4mm²敷设; m. 低压电力电缆3×120mm²敷设; m. 低压电力电缆4×10mm²敷设; m. 低压电力电缆 3×4mm²敷设; m. 高压电力电缆3×150mm2敷设; m. 高压电力电缆3×300mm2敷设; m. 高压电力电缆3×95mm2敷设; m. 计算机电缆2x2x1.0mm²敷设; m. 光缆24B1型敷设; m. 光缆附件制作安装; 套. 电缆终端头3×120制作安装; 套. 3×150冷缩终端头-35kV户内型制作安装; 套. 3×300冷缩终端头-35kV户内型制作安装; 套. 铝合金式桥架300*200安装; m. 铝合金式桥架500*200安装; m. 铝合金式桥架200*200安装; m. 铝合金式桥架600*200安装; m. 水平接地施工; m. |
| 五、现场施工设备、人员统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理人员7人 施工人员共计152人 360打桩机2台，引孔机2台。 320挖机1台，220挖机1台，水挖机1台。 50T吊车1辆,25t吊车2台，30装载机1台 打桩船3艘 10t自卸车4台、拖拉机一台，平板车1台。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、目标值未达成分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 大雪天气无法正常施工。 - 天气寒冷效率严重下降。 - 白天时间缩短，早上天亮越来越晚，下午4点已经天黑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、现场需要协调事宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 下周施工计划安排（11.13-11.19） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目 | 11.13 | 11.14 | 11.15 | 11.16 | 11.17 | 11.18 | 11.19 | 本周工程总量 | 本周工程总量占比 | 累计工程量 | 累计占比 | 总工程量 | 备注 |
| 1 | 组件到货 | 1MW | 1MW | 1MW | 1MW |  |  |  | 4MW | 6.25% |  |  | 64MW |  |
| 2 | 现场管桩进场计划（11米） |  |  |  | 198 |  |  |  | 198 | 1.4% |  |  | 13986 |  |
| 3 | 现场管桩打桩 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 50 | 50 | 350 | 2.3% |  |  | 14786 |  |
| 4 | 支架安装 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 3% |  |  | 1998 |  |
| 5 | 组件安装 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 3% |  |  | 1998 |  |