|  | 项目名称 | 肇源通威100MW渔光一体光伏发电项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 业主单位 | 通威新能源有限公司 | 天气/最低温度-最高温度（℃） |  |  |  |  |  |  | 日 期 |  |
|  |  |  | 9.18 | 9.19 | 9.20 | 9.21 | 9.22 | 9.23 | 9.24 |  |  |
|  | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 多云11-21 | 阴10-18 | 小雨14-16 | 中雨13-15 | 小雨12-16 | 晴12-20 | 晴9-20 | 2021.9.24 |  |
|  | 施工单位 | 四川浩能新能源有限公司 | 管理人员 |  | 7 |  | 施工人员 |  |  | 185 |  |
|  | 一、本周主要工作汇报： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、到货情况： 1.1本周11米混凝土管桩累计到货1122根，总累计到货8601累计到货占比58.1%。 1.2支架材料已全部到场。 1.3组件到货 2、现场施工情况： 2.1管桩施工，本周管桩施工1123根，累计施工完成8295根，已完成56.1%。 2.2本周支架安装完成123组，累计完成451组，已完成22.5%。 2.3本周 10#、25#、20#单元完成组件安装83组，共计231组。 2.4已完成25台箱变管桩施工。 2.5已完成2#、4#、8#箱变平台制作，已具备吊装条件 4、安全检查 上周安全检查中我标段共发现如下问题: 1、配电箱责任人签字表未签字；2、箱变警戒线被大风吹掉，未复原； 2、针对上周的安全检查中发现的问题，项目部已全部整完落实完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 质量、安全方面管控： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全管控措施： 1、现场施工机械安全装置检查。 2、现场施工人员安全器具佩戴检查。 质量管控措施： 1、管桩材料、支架材料到货质量检验。 2、监理单位对现场管桩施工质量进行检查发现，部分管桩施工水平高度控制不到位，垂直度偏差较大，现场组织召开质量专项会议，要求项目部加强对现场施工质量严格控制，要求施工班组加大质量管理力度对各班组打桩质量的控制，现场质量已得到明显改观，我项目部将在次对各班组施工存在的质量问题进行解决方案，把质量控制在最低范围，目前1#、2#、3#打桩船施工质量相对较好。 3、支架、组件安装，现场对已施工区域的支架质量进行检查，发现个别班组施工质量比较差，同时要求班组对支架安装不平整的进行调平后安装组件，保证组件后期质量。项目部实行三级验收原则，要求班组自检、项目部检查、监理检查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 下周主要工作安排： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工内容： - 10#单元支架安装、组件安装完成19组。 - 21#、22#、23#、24、25#单元支架安装、组件安装60组。 - 20#、19#、18#、17#单元支架安装、组件安装51组。 - 组件、管桩材料的卸货。 - 箱变钢结构承台制作。 - 19#、18#、17#、16#、15#、14#塘开始打桩。 - 2#、4#、8#、10#、1#、3#、5#箱变吊装. 临建 材料到货情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、整体进度情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分项工程; 单位; 总工程量; 本周完成量; 累计完成量; 累计完成比例; 备注. 一、场区土建工程. 箱变基础桩施工; 根. 光伏阵列桩施工; 根; 13986; 1122; 8601; 58.1%. 桥架桩施工; 根; 650; 122; 180; 27.63%. 箱变平台桩施工; 根; 150; 24; 150; 100%. 二、场区机电安装工程. 支架安装; 组; 1998; 123; 451; 16.4%. 组件安装; 组; 1998; 83; 231; 7.4%. 三、场区电气工程. 组件安装; 块. 逆变器安装; 台. 光伏子阵通讯柜安装; 台. 箱变安装; 台. 视频监控安装; 套. 光伏电缆1×4mm²敷设; m. 低压电力电缆3×120mm²敷设; m. 低压电力电缆4×10mm²敷设; m. 低压电力电缆 3×4mm²敷设; m. 高压电力电缆3×150mm2敷设; m. 高压电力电缆3×300mm2敷设; m. 高压电力电缆3×95mm2敷设; m. 计算机电缆2x2x1.0mm²敷设; m. 光缆24B1型敷设; m. 光缆附件制作安装; 套. 电缆终端头3×120制作安装; 套. 3×150冷缩终端头-35kV户内型制作安装; 套. 3×300冷缩终端头-35kV户内型制作安装; 套. 铝合金式桥架300*200安装; m. 铝合金式桥架500*200安装; m. 铝合金式桥架200*200安装; m. 铝合金式桥架600*200安装; m. 水平接地施工; m. |  |
|  | 五、现场施工设备、人员统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理人员7人 施工人员共计185人 360打桩机2台，引孔机2台。 320挖机1台， 抽水泵2台 50T吊车2辆 打桩船3艘 10t自卸车2台、拖拉机一台。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 六、目标值未达成分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 打桩进度滞后， 下雨导致场内道路运输困难，很容易陷车，材料转运困难。 - 安装施工进度慢，因疫情原因现场施工人员很难到达现场，这边管控非常严格，导致现场安装进度滞后。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 七、现场需要协调事宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 八、强条执行情况汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土建. 检查项目; 执行情况. 单位工程名称; 应执行; 已执行; 记录份数. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202—2018）：5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4; 5项; 5项; 1份. 电气. 检查项目; 执行情况. 单位工程名称; 应执行; 已执行; 记录份数. |

| 下周施工计划安排（9.18-9.24） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目 | 9.18 | 9.19 | 9.20 | 9.21 | 9.22 | 9.23 | 9.24 | 本周工程总量 | 本周工程总量占比 | 累计工程量 | 累计占比 | 总工程量 | 备注 |
| 1 | 8米桥架桩到货 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 |  |
| 2 | 现场管桩进场计划（11米） | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 350 | 2350 | 16.8% |  |  | 13986 |  |
| 3 | 现场管桩打桩 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2100 | 14.2% |  |  | 14786 |  |
| 4 | 码头修建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 鱼塘抽水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |