**项目名称：肇源县通威100MW渔光一体光伏发电项目**

1. **天气：8级大风0℃/11℃ 地点：大庆市肇源县大兴乡青花湖渔场 时间：2021.10.15**

|  |
| --- |
| **2、固定支架区域** |
| **管理人员** | **施工人员** | **施工机械配置** |
| 7人 | 225人 | 打桩船3台、360型打桩机2台、水挖1台，引孔机1台。320挖机1台、220挖机1台、50t吊车1辆、25t吊车2台。30装载机一台、拖拉机一台、10t自卸吊车4辆。 |
| **材料/设备** | **设计总量** | **累计到货量** | **今日施工量** | **明日计划量** | **累计施工量** | **完成比例** |
| 管桩（根） | 14786 | 11868 | 54 | 150 | 11353 | 76.7% |
| 支架（套） | 1998 | 1998 | 9 | 20 | 914 | 45.7% |
| 组件（块） | 185160 | 113680 | 837 | 1860 | 69562 | 37.5% |
| 逆变器（台） | 288 | 290 | 0 |  | 128 | 44.4% |
| 箱变平台（座） | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 箱变（台） | 25 | 25 | 0 |  | 16 | 64% |
| 300\*200桥架（米） | 7233 | 6600 | 0 |  | 0 | 0 |
| 500\*200桥架（米） | 2922 | 3720 | 0 |  | 0 | 0 |
| 低压电缆（米） | 85294 | 11218 | 0 |  | 0 | 0 |
| 高压电缆（米） | 9540 | 9523 | 0 |  | 1642 | 17.2% |
| PV-1×4mm²（米） | 878748 | 500478 | 0 |  | 0 | 0 |

**4、安全管理**

**标段一：**

1. 现场施工机械安全装置，手持电动工具等检查。
2. 现场安全器具检查。
3. 现场临时用电安全检查。安全防火、防疫、应急物质检查。
4. 疫情期间做好全员每天体温测量及消毒记录。

**标段二：**

1. 每日开展班前例会，对当天施工作业进行安全培训，存在安全隐患及时处理，加强疫情防控管理，对新到施工人员要求做好行走轨迹登记，同时要求对新到人员做好隔离观察。
2. 加强对吊装施工施工作业人员的安全培训教育、安全隐患排查处理。

**升压站：**

1）每日开展班前例会，对当天施工作业进行安全培训，存在安全隐患及时处理，加强疫情防控管理，对新到施工人员要求做好行走轨迹登记，同时要求对新到人员做好隔离观察。

2）加强对施工作业人员的安全培训教育、安全隐患排查处理。

3）现场基坑护坡稳定性、生活区域酒精消毒、施工现场用电设备使用安全、设备吊装符合安全规范。

**5、质量管理**

**标段一：**

1）管桩打桩施工质量检查。

2）管桩到货质量检验。

3）锚桩顶板、钢梁焊接质量检查。

**标段二：**

1. 今日1#打桩船20根，打桩施工人员4人；2#打桩船20根，打桩施工人员4人；3#打桩船打桩14根，施工人员4人。今天到管桩237根，今日8级大风，水上打桩无法定位。旱打0根，引孔80个。施工人员6人。

**二、今日现场照片：**

|  |  |
| --- | --- |
| a97319521631b1aa55db20c44688f68 | 4dcad45a64bc23dd8ef50b29b91bfc9 |
| 旱打引孔 | 水上打桩施工 |
| 59a523d97617dc86598f6d15e244b8d4c84d2ad9e7f4173e0185c8124bc14f | 81e7d7873fd6d137893909763140b65 |
| 高压电缆穿线 | 水上打桩施工 |

1. **当前主要困难及解决方案：**
2. **项目瓶颈问题：**