| 项目名称 | 肇源县通威100MWp渔光一体光伏发电项目（标段一） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位 | 肇源县通威新能源科技有限公司 | 天气/最低温度-最高温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  | 日 期 |
|  |  | 8.13 |  | 8.14 | 8.15 | 8.16 | 8.17 | 8.18 | 8.19 |  |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 阴转小雨17℃/23℃ | 阴转晴17℃/23℃ |  | 晴18℃/26℃ | 晴18℃/27℃ | 晴17℃/27℃ | 晴17℃/27℃ | 晴17℃/27℃ | 20210813-2021819 |
| 施工单位 | 江苏华源建设工程有限公司 | 管理人员 |  |  | 5 |  | 施工人员 |  |  | 49 |
| 一、现场需要协调事宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本周主要工作汇报： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 管桩到货： 本周混凝土管桩到货483根,累计到货1301根，占比17.94%；到货总量2691根，累计到货占比48.34%。 - 管桩打桩；打桩累计906根，本周打桩561根.累计占比33.66%。 - 3、蟹塘排水 鱼塘排水 - 4、管桩方管跳板安装，管桩施工平台横担安装，锚桩顶板焊接，方管跳板加工配置。 - 5、管桩、逆变器到场材料卸车。 - 6、管桩标高测量、桩顶调整垫铁焊接 - 7、渔业油变整改平台焊接。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 三、质量、安全方面管控： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 安全管控措施： - 1、现场施工机械安全装置，手持电动工具等检查。 - 2、现场施工人员安全器具佩戴检查。 - 3、现场临时用电安全检查。安全防火、防疫、应急物质检查及考核。 - 4、疫情期间安排专人值手，进门测温放行。 - 质量管控措施： - 1、管桩打桩施工质量检查。 - 2、管桩到货质量检验。 - 3、锚桩顶板焊接质量检查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 四、下周主要工作安排： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 施工内容： - 下月计划管桩施工，3、5号鱼塘排水，钢梁安装焊接，锚桩顶板焊接、各区域修卸货场地。 - 材料到货情况： - 1、下周管桩、钢梁连续供货。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、整体进度情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程; 单位; 总工程量; 本月完成量; 累计完成量; 累计完成比例; 备注. 一、场区工程. 生活临建; 项; 1; 0; %. 办公临建; 项; 1; %. 场地抽水及平整、施工道路; 项; 1; %. 预应力管桩; 根; 2691; 906; 33.66%. H型钢纵梁; 根; 1074; %. 拉杆撑杆安装（含锚桩端板焊接、拉杆撑杆安装）; 吨; 761.859; %. 1#组件索; 根; 248; %. 组件; 块; 56504; %. 电缆架空敷设索; 根; 252; %. H型钢联通矩管; 根; 约555; %. 铝合金盖板; m; 10366; %. 组件连接插头; 套; 2018; %. 逆变器; 台; 138; %. 光伏电缆; m; 127794; %. 低压电力电缆; m; 35284; %. 电缆终端头; 个; 276; %. 铜铝过渡端子; 个; 828; %. 铝合金式桥架; m; 255; %. 铝合金式桥架; m; 525; %. 电缆固定夹; 套; 2933; %. 桥架支撑; 套; 130; %. 电缆保护管; m; 276; %. 电力排管; m; 90; %. 防火涂料; kg; 120; %. 防火有机堵料; kg; 500; %. 防火隔板; m2; 1; %. 防火包无机堵料; m3; 12.5; %. 垂直接地体; 根; 28; %. 水平接地线; m; 780; %. 垂直引下线; m; 168; %. 接地电线; m; 207; %. 桥架接地线; m; 39; %. |
| 五、现场施工设备、人员统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支架组件安装人员 0 个班组共计 0 人 桩基施工人员共计 19人 鱼塘排水施工人员共计 8人 电气施工人员共计 2 人 横担方管及跳板安装人员共计6人 方管跳板加工配置共计6人 锚桩顶板焊接人员共计3人 管理5人 600型打桩机2台、360型引孔机2台、抽水泵10台、210挖机3台、225挖机2台、铲车1台。 大型拖拉机1台、小型拖拉机1台、25T吊车 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、现场影像图片资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场影像资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |