| 项目名称 | 肇源县通威100MWp渔光一体光伏发电项目（标段一） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位 | 肇源县通威新能源科技有限公司 | 天气/最低温度-最高温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  | 日 期 |
|  |  | 9.17 |  | 9.18 | 9.19 | 9.20 | 9.21 | 9.22 | 9.23 |  |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 晴 22℃/14℃ | 晴 22℃/10℃ |  | 晴 22℃/10℃ | 小雨转多云19℃/12℃ | 小雨转中雨 16℃/14℃ | 小雨 16℃/14℃ | 晴 19℃/9℃ | 20210917-20210923 |
| 施工单位 | 江苏华源建设工程有限公司 | 管理人员 |  |  | 7 |  | 施工人员 |  |  | 84 |
| 一、现场需要协调事宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本周主要工作汇报： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 管桩到货： 本周混凝土管桩到货73根,累计到货2613根，占比2.712%；到货总量2691根，累计到货占比97.1%。 - 管桩打桩；管桩累计2691根,打桩累计2528根，本周打桩86根.累计占比93.94%。 - 钢梁施工：钢梁共1074根，本周安装132根，累计安装653根。累计占比60.8%。 - 承重索安装:承重索累计2018根,本周安装69根,累计安装541根,累计占比26.8%。 - 锚杆安装；锚杆累计512根，本周安装72根,累计安装144根,累计占比28.12%。 - 组件到货；组件累计56504块.本周到货10044块,累计到货23994块,累计占比42.46%。 - 7、管桩施工平台横担安装，锚桩顶板焊接。 - 8、管桩、组件、钢索等到场材料卸车及倒运。管桩标高测量及中心点划线。 - 9、H型钢纵梁倒运、吊装、焊接。 - 10、承重索倒运及敷设安装。组件索倒运及敷设安装。 11、各区域塘里排水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 三、安全方面管控： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 安全检查提出问题： - 焊机焊把线以更换. - 组件箱体外围箱体托盘下以增加木方及木板. - 现场垃圾及废料以规定时间外运. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 四、下周主要工作安排： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 施工内容： - 下周计划鱼塘排水，钢梁安装（每天35根）、锚桩顶板焊接、锚杆安装、材料卸货、承重索安装（每天50根）、组件索紧索（目前无法定数量要试紧索以后）。撑杆组件安装（目前无法定数量要试装以后）。 - 材料到货情况： - 1、下周组件、钢索连续供货。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、整体进度情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程; 单位; 总工程量; 本月完成量; 累计完成量; 累计完成比例; 备注. 一、场区工程. 生活临建; 项; 1; 1; 100%. 办公临建; 项; 1; 1; 100%. 场地抽水及平整、施工道路; 项; 1; %. 预应力管桩; 根; 2691; 2528; 93.94%. H型钢纵梁; 根; 1074; 653; 60.8%; 每根8.375米. 拉杆撑杆安装（含锚桩端板焊接、拉杆撑杆安装）; 吨; 761.859; %. 锚杆; 根; 512; 144; 28.12%. 承重索; 根; 2018; 541; 26.8%. 1#组件索; 根; 248; %. 组件; 块; 56504; %. 电缆架空敷设索; 根; 252; %. H型钢联通桥架; 根; 470; %. 铝合金盖板; m; 10366; %. 组件连接插头; 套; 2018; %. 逆变器; 台; 138; %. 光伏电缆; m; 127794; %. 低压电力电缆; m; 35284; %. 电缆终端头; 个; 276; %. 铜铝过渡端子; 个; 828; %. 铝合金式桥架; m; 255; %. 铝合金式桥架; m; 525; %. 电缆固定夹; 套; 2933; %. 桥架支撑; 套; 130; %. 电缆保护管; m; 276; %. 电力排管; m; 90; %. 防火涂料; kg; 120; %. 防火有机堵料; kg; 500; %. 防火隔板; m2; 1; %. 防火包无机堵料; m3; 12.5; %. 垂直接地体; 根; 28; %. 水平接地线; m; 780; %. 垂直引下线; m; 168; %. 接地电线; m; 207; %. 桥架接地线; m; 39; %. |
| 六、现场施工设备、人员统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理7人。 桩基施工人员共计 17人 各项施工人员共计67人 600型打桩机2台、360型引孔机2台、300型船挖1台、抽水泵10台、210挖机3台、225挖机2台、铲车3台。 大型拖拉机1台、小型拖拉机1台、25T吊车 1台、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、现场影像图片资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场影像资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |