| 项目名称 | 肇源县通威100MWp渔光一体光伏发电项目（标段一） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位 | 肇源县通威新能源科技有限公司 | 天气/最低温度-最高温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  | 日 期 |
|  |  | 8.27 |  | 8.28 | 8.29 | 8.30 | 8.31 | 9.01 | 9.02 |  |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 多云26℃/19℃ | 多云22℃/15℃ |  | 晴22℃/15℃ | 晴22℃/15℃ | 晴25℃/16℃ | 晴25℃/16℃ | 晴25℃/16℃ | 20210827-20210902 |
| 施工单位 | 江苏华源建设工程有限公司 | 管理人员 |  |  | 7 |  | 施工人员 |  |  | 65 |
| 一、现场需要协调事宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本周主要工作汇报： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 管桩到货： 本周混凝土管桩到货249根,累计到货1912根，占比9.25%；到货总量2691根，累计到货占比71.05%。 - 管桩打桩；打桩累计1707根，本周打桩362根.累计占比63.24%。 - 钢梁施工：钢梁共1074根，本周安装200根，累计安装206根。 - 4、各区域塘里排水。 - 5、管桩方管跳板安装，管桩施工平台横担安装，锚桩顶板焊接，方管跳板加工配置。 - 6、管桩及撑杆等到场材料卸车。管桩标高测量、桩顶调整垫铁焊接。 - 7、H型钢梁卸车、倒运、吊装、焊接。 - 8、华为逆变器卸车，钢索、支架、组件等附件材料卸车。 9、附件材料配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 三、安全方面管控： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 材料吊装区域无警示标志。（以通知随车人员携带） - 高空作业人员不正确佩戴安全带。（以通知个人进行考核） - 打住施工个别人员不佩戴安全帽。（以通知个人进行考核） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 四、下周主要工作安排： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 施工内容： - 下月计划管桩施工500根，鱼塘排水，钢梁安装焊接，锚桩顶板焊接、锚桩安装、材料卸货、各区域修卸货场地。 - 材料到货情况： - 1、下周管桩、钢梁、组件、钢索连续供货。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、整体进度情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程; 单位; 总工程量; 本月完成量; 累计完成量; 累计完成比例; 备注. 一、场区工程. 生活临建; 项; 1; 1; 100%. 办公临建; 项; 1; 1; 100%. 场地抽水及平整、施工道路; 项; 1; %. 预应力管桩; 根; 2691; 1702; 63.24%. H型钢纵梁; 根; 1074; 206; 19.08%; 每根8.375米. 拉杆撑杆安装（含锚桩端板焊接、拉杆撑杆安装）; 吨; 761.859; %. 1#组件索; 根; 248; %. 组件; 块; 56504; %. 电缆架空敷设索; 根; 252; %. H型钢联通桥架; 根; 470; %. 铝合金盖板; m; 10366; %. 组件连接插头; 套; 2018; %. 逆变器; 台; 138; %. 光伏电缆; m; 127794; %. 低压电力电缆; m; 35284; %. 电缆终端头; 个; 276; %. 铜铝过渡端子; 个; 828; %. 铝合金式桥架; m; 255; %. 铝合金式桥架; m; 525; %. 电缆固定夹; 套; 2933; %. 桥架支撑; 套; 130; %. 电缆保护管; m; 276; %. 电力排管; m; 90; %. 防火涂料; kg; 120; %. 防火有机堵料; kg; 500; %. 防火隔板; m2; 1; %. 防火包无机堵料; m3; 12.5; %. 垂直接地体; 根; 28; %. 水平接地线; m; 780; %. 垂直引下线; m; 168; %. 接地电线; m; 207; %. 桥架接地线; m; 39; %. |
| 五、现场施工设备、人员统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理7人、支架组件安装人员 0 个班组共计 0 人 桩基施工人员共计 17人 各项施工人员共计48人 600型打桩机2台、360型引孔机2台、300型船挖1台、抽水泵10台、210挖机3台、225挖机2台、铲车1台。 大型拖拉机1台、小型拖拉机1台、25T吊车 1台、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、现场影像图片资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场影像资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |