| 项目名称 | 肇源县通威100MWp渔光一体光伏发电项目（标段一） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位 | 肇源县通威新能源科技有限公司 | 天气/最低温度-最高温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  | 日 期 |
|  |  | 10.1 |  | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 |  |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 晴 13℃/4℃ | 晴 16℃/10℃ |  | 晴（大风） 18℃/5℃ | 晴 14℃/5℃ | 晴 17℃/6℃ | 阴 15℃/6℃ | 晴 15℃/6℃ | 20211001-20211007 |
| 施工单位 | 江苏华源建设工程有限公司 | 管理人员 |  |  | 7 |  | 施工人员 |  |  | 84 |
| 一、现场需要协调事宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本周主要工作汇报： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 管桩到货： 本周混凝土管桩到货19根,累计到货2691根，占比0.706%；到货总量2691根，累计到货占比100%。 - 管桩打桩；管桩累计2691根,打桩累计2691根，本周打桩30根.累计占比100%。 - 钢梁施工：钢梁共1074根，本周安装60根，累计安装741根。累计占比68.99%。 - 承重索及组件索安装:承重索累计2274根,本周安装504根,累计安装1248根,累计占比61.84%。 - 锚杆安装；锚杆累计512根，本周安装138根,累计安装328根,累计占比64.06%。 - 组件到货；组件累计56504块.本周到货11974块,累计到货56612块,累计占比100.19%。 - 7、管桩施工平台横担安装，锚桩顶板焊接。锚桩桩头防腐刷漆。 - 8、管桩、组件、钢索等到场材料卸车及倒运。管桩标高测量及中心点划线。 - 9、H型钢纵梁倒运、吊装、焊接。 - 10、承重索倒运及敷设安装。组件索倒运及敷设安装。 11、支架撑杆倒运、安装。逆变器倒运及安装 12、各区域塘里排水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 三、安全方面管控： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 安全检查提出问题： - 焊机焊把线以更换. - 组件箱体外围箱体托盘下以增加木方及木板. - 现场垃圾及废料以规定时间外运. - 安全自检发现问题； - 组件索紧索人员三角区域内禁止作业。 - 锚桩顶板焊接人员施工区域淤泥过深，落脚区域垫木板或材料托盘。 - 打磨防腐人员佩戴护目镜及防毒面罩。 - 撑杆安装人员当心高空坠物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 四、下周主要工作安排： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 施工内容： - 下周计划鱼塘排水，钢梁安装（每天35根）、锚桩顶板焊接、锚杆安装、材料卸货、承重索安装（每天50根）。撑杆安装。 - 材料到货情况： - 1、下周甲供电缆及桥架供货。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、整体进度情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程; 单位; 总工程量; 本月完成量; 累计完成量; 累计完成比例; 备注. 一、场区工程. 生活临建; 项; 1; 1; 100%. 办公临建; 项; 1; 1; 100%. 场地抽水及平整、施工道路; 项; 1; %. 预应力管桩; 根; 2691; 2691; 100%. H型钢纵梁; 根; 1074; 741; 68.99%; 每根8.375米. 拉杆撑杆安装（含锚桩端板焊接、拉杆撑杆安装）; 吨; 761.859; %. 锚杆; 根; 512; 328; 64.06%. 承重索; 根; 2018; 1248; 61.84%. 1#组件索; 根; 248; 58; 23.38%. 组件; 块; 56504; %. 电缆架空敷设索; 根; 252; %. H型钢联通桥架; 根; 470; %. 铝合金盖板; m; 10366; %. 组件连接插头; 套; 2018; %. 逆变器; 台; 138; %. 光伏电缆; m; 127794; %. 低压电力电缆; m; 35284; %. 电缆终端头; 个; 276; %. 铜铝过渡端子; 个; 828; %. 铝合金式桥架; m; 255; %. 铝合金式桥架; m; 525; %. 电缆固定夹; 套; 2933; %. 桥架支撑; 套; 130; %. 电缆保护管; m; 276; %. 电力排管; m; 90; %. 防火涂料; kg; 120; %. 防火有机堵料; kg; 500; %. 防火隔板; m2; 1; %. 防火包无机堵料; m3; 12.5; %. 垂直接地体; 根; 28; %. 水平接地线; m; 780; %. 垂直引下线; m; 168; %. 接地电线; m; 207; %. 桥架接地线; m; 39; %. |
| 六、现场施工设备、人员统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理7人。 桩基施工人员共计 17人 各项施工人员共计67人 600型打桩机2台、360型引孔机2台、300型船挖1台、抽水泵10台、210挖机3台、225挖机2台、铲车3台。 大型拖拉机1台、小型拖拉机1台、25T吊车 1台、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、现场影像图片资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场影像资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |