| 项目名称 | 肇源县通威100MWp渔光一体光伏发电项目（标段一） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位 | 肇源县通威新能源科技有限公司 | 天气/最低温度-最高温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  | 日 期 |
|  |  | 10.8 |  | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | 10.13 | 10.14 |  |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 阴 18℃/8℃ | 晴转小雨（大风） 18℃/8℃ |  | 晴（大风） 5℃/116℃ | 晴 6℃/17℃ | 晴 6℃/19℃ | 晴转阵雨 6℃/19℃ | 晴（大风） 6℃/19℃ | 20211008-20211014 |
| 施工单位 | 江苏华源建设工程有限公司 | 管理人员 |  |  | 6 |  | 施工人员 |  |  | 94 |
| 一、现场需要协调事宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本周主要工作汇报： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 管桩打桩；施工结束。 - 钢梁施工：钢梁共1074根，本周安装164根，累计安装905根。 - 承重索及组件索安装:承重索累计2274根,本周安装76根,累计安装1324根。 - 锚杆安装；锚杆累计512根，本周安装0根,累计安装328根。 - 组件到货；组件累计56504块,累计到货56612块,备件108片。 - 管桩施工平台横担安装，锚桩顶板耳板焊接。 - H型钢纵梁倒运、安装、焊接。 - 组件索共256根，安装完成72根，敷设完成125根。 - 支架撑杆共2018组，安装完成65组。 - 各区域塘里排水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 三、安全方面管控： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 安全检查提出问题： - 安全自检发现问题； - 钢索敷设注意成品保护。 - 大风天气焊接人员注意防火。 - 高空作业人员，安全用品正规佩戴和注意高空坠物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 四、下周主要工作安排： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 施工内容： - 下周计划鱼塘排水，钢梁安装结束、锚桩顶板耳板焊接、锚杆安装、撑杆支架安装、承重索安装（每天50根）、组件索紧索。 - 材料到货情况： - 1、下周甲供电缆及桥架供货。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、整体进度情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程; 单位; 总工程量; 本月完成量; 累计完成量; 累计完成比例; 备注. 一、场区工程. 生活临建; 项; 1; 1; 100%. 办公临建; 项; 1; 1; 100%. 场地抽水及平整、施工道路; 项; 1; %. 预应力管桩; 根; 2691; 2691; 100%. H型钢纵梁; 根; 1074; 905; 84.26%; 每根8.375米. 拉杆撑杆安装（含锚桩端板焊接、拉杆撑杆安装）; 组; 2018; 65; 65; 3.22%. 锚杆; 根; 512; 328; 64.06%. 承重索; 根; 2018; 1324; 65.6%. 1#组件索; 根; 248; 72; 28.12%. 组件; 块; 56504; %. 电缆架空敷设索; 根; 252; %. H型钢联通桥架; 根; 470; %. 铝合金盖板; m; 10366; %. 组件连接插头; 套; 2018; %. 逆变器; 台; 138; 85; 61.59%. 光伏电缆; m; 127794; %. 低压电力电缆; m; 35284; %. 电缆终端头; 个; 276; %. 铜铝过渡端子; 个; 828; %. 铝合金式桥架; m; 255; %. 铝合金式桥架; m; 525; %. 电缆固定夹; 套; 2933; %. 桥架支撑; 套; 130; %. 电缆保护管; m; 276; %. 电力排管; m; 90; %. 防火涂料; kg; 120; %. 防火有机堵料; kg; 500; %. 防火隔板; m2; 1; %. 防火包无机堵料; m3; 12.5; %. 垂直接地体; 根; 28; %. 水平接地线; m; 780; %. 垂直引下线; m; 168; %. 接地电线; m; 207; %. 桥架接地线; m; 39; %. |
| 六、现场施工设备、人员统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理7人。 撑杆安装人员 21人 各项施工人员共计38人 本地临时工28人 300型船挖1台、抽水泵10台、210挖机1台、225挖机1台、铲车3台。 拖拉机1台、25T吊车 1台、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、现场影像图片资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场影像资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |