| 项目名称 | 肇源县通威100MWp渔光一体光伏发电项目（标段一） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位 | 肇源县通威新能源科技有限公司 | 天气/最低温度-最高温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  | 日 期 |
|  |  | 7.16 |  | 7.17 | 7.18 | 7.19 | 7.20 | 7.21 | 7.22 |  |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 晴22℃/30℃ | 晴22℃/31℃ |  | 晴22℃/32℃ | 晴23℃/31℃ | 晴24℃/32℃ | 多云23℃/31℃ | 晴 24℃/34℃ | 20210716-20210722 |
| 施工单位 | 江苏华源建设工程有限公司 | 管理人员 |  |  | 2 |  | 施工人员 |  |  | 29 |
| 一、本周主要工作汇报： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1、管桩到货： 本周混凝土管桩到货263根,累计到货364根，占比9.81%；到货总量2691根，累计到货占比13.52%。 - 2、鱼塘排水 1、2、4、6、7、8、9号方阵鱼塘排水 - 3、方管横担加工制作，管桩方管跳板制作，坝埂、区域内进场道路修路。 - 4、鱼塘船挖清淤，挖沥水沟。 - 5、消防及急救演练。 - 6、管桩打桩施工。管桩卸车。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 质量、安全方面管控： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 安全管控措施： - 1、现场施工机械安全装置，手持电动工具等检查。 - 2、现场施工人员安全器具佩戴检查。 - 3、现场临时用电安全检查 - 质量管控措施： - 1、管桩截桩质量检查。 - 2、管桩到货质量检验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 下周主要工作安排： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 施工内容： - 下周计划管桩打桩，增加一台打桩机及一台引孔机。 - 鱼塘排水，船挖进场挖沥水沟。 - 方管横担加工制作，管桩方管跳板制作。 - 材料到货情况： - 1、下周管桩继续陆续供货每天60根左右。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、整体进度情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程; 单位; 总工程量; 本周完成量; 累计完成量; 累计完成比例; 备注. 一、场区工程. 生活临建; 项; 1; 0; %. 办公临建; 项; 1; %. 场地抽水及平整、施工道路; 项; 1; %. 预应力管桩; 根; 2691; 43; 43; 1.59%. H型钢纵梁; 根; 1074; %. 拉杆安装（含锚桩端板焊接、拉杆安装）; 根; 512; %. 1#组件索; 根; 248; %. 撑杆; 组; 2018; %. 组件; 块; 56504; %. 电缆架空敷设索; 根; 252; %. H型钢联通矩管; 根; 约555; %. 铝合金盖板; m; 10366; %. 组件连接插头; 套; 2018; %. 逆变器; 台; 138; %. 光伏电缆; m; 127794; %. 低压电力电缆; m; 35284; %. 电缆终端头; 个; 276; %. 铜铝过渡端子; 个; 828; %. 铝合金式桥架; m; 255; %. 铝合金式桥架; m; 525; %. 电缆固定夹; 套; 2933; %. 桥架支撑; 套; 130; %. 电缆保护管; m; 276; %. 电力排管; m; 90; %. 防火涂料; kg; 120; %. 防火有机堵料; kg; 500; %. 防火隔板; m2; 1; %. 防火包无机堵料; m3; 12.5; %. 垂直接地体; 根; 28; %. 水平接地线; m; 780; %. 垂直引下线; m; 168; %. 接地电线; m; 207; %. 桥架接地线; m; 39; %. |
| 五、现场施工设备、人员统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支架组件安装人员 0 个班组共计 0 人 桩基施工人员共计 10人 鱼塘排水施工人员共计 10 人 电气施工人员共计 3 人 横担方管加工人员共计8人 600型打桩机1台、360型引孔机1台、300型船挖1台、抽水泵12台、210挖机1台、225挖机1台、铲车1台。 大型拖拉机1台 小型拖拉机1台 25T吊车 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、目标值未达成分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、现场需要协调事宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 蟹塘排水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 八、强条执行情况汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土建. 检查项目; 执行情况. 单位工程名称; 应执行; 已执行; 记录份数. 电气. 检查项目; 执行情况. 单位工程名称; 应执行; 已执行; 记录份数. |

现场影像资料

| 下周施工计划安排（7.16-7.22） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目 | 7.23 | 7.24 | 7.25 | 7.26 | 7.27 | 7.28 | 7.29 | 本周工程总量 | 本周工程总量占比 | 累计工程量 | 累计占比 | 总工程量 | 备注 |
| 1 | 桩基施工计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | 2691 |  |
| 2 | 现场管桩 进场计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | 2691 |  |
| 3 | 钢梁及附件 安装计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | 1074 |  |
| 4 | 悬索及附件 安装计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | 2266 |  |
| 5 | 撑杆及附件 安装计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | 2018套 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |