| 项目名称 | 肇源通威100MW渔光一体光伏发电项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位 | 通威新能源科技有限公司 | 天气/最低温度-最高温度（℃） |  |  |  |  |  |  | 日 期 |
|  |  | 8.14 | 8.15 | 8.16 | 8.17 | 8.18 | 8.19 | 8.20 |  |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 晴17-23 | 晴 18-26 | 晴 18-27 | 晴18-27 | 晴20-28 | 晴 19-28 | 晴19-25 | 20210814-20210820 |
| 施工单位 | 四川省送变电建设有限责任公司 | 管理人员 |  | 9 |  | 施工人员 |  |  | 47 |
| 一、本周主要工作汇报： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、到货情况： 2021.8.14——镀锌扁钢、镀锌角钢、镀锌钢板、铜排、镀绞线。 2021.8.15——商混C30、C15。 2021.8.16——商混C15。 2021.8.18——商混C30。 2021.8.19——商混C15、河沙。 2、升压站现场施工： 2.1 综合楼基础-地圈梁模板安装90%、钢筋绑扎90%、接地扁铁焊接100%； 2.2 35kV预制舱基础筏板垫层浇筑100%、接地体焊接、筏板基础钢筋绑扎100%、止水钢板焊接； 2.3主变基础接地体预埋焊接100%、模板加固、基础浇筑100%； 2.4主变构架（东/西）基础模板安装、加固、承台浇筑100%； 2.5 SVG设备基础接地体焊接100%、承台浇筑60%； 2.6 GIS设备基础、构支架基础地下水位降水、人工清底、垫层浇筑100%； 2.7 围墙（南侧-西侧）基础浇筑100%； 2.8站用变基础土石方开挖100%、垫层浇筑100%、承台浇筑100%、钢筋绑扎100%、模板安装10%； 3、手续办理情况 - 和大庆供电公司提供的信通施工单位沟通通信手续以及合作方向； - 和普华合作关系已建立（升压站、线路本体初设文件均已完成）； - 初设图纸评审已完成，等待出评审意见； - 正在开展的工作: - 线路本体项目核准； - 线路本体的环水保等专项报告（资料在编制中，缺少线路本体的立项文件无法批复）； C.调度命名的办理； 4、安全检查 4.1安全帽佩戴情况. 4.2施工现场用电设备使用安全. 4.3生活区域酒精消毒. 4.4进场道路通畅. 4.5现场施工安全. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 质量、安全方面管控： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全管控措施： 1、现场施工机械安全装置检查。 2、现场施工人员安全器具佩戴检查。 3、安全技术交底。 4、现场临时用电安全安全检查。 5、疫情防控，戴口罩、生活区酒精消毒。 质量管控措施： - 现场施工材料质量检查。 - 现场施工工艺质量检查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 下周主要工作安排： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工内容： - 站用变基础浇筑100%； - 主变构架基础浇筑100%； - SVG设备基础浇筑100%； - 35kV预制舱基础浇筑100%； - GIS基础及其构架基础浇筑100%； 1\临1、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、整体进度情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程; 单位; 总工程量; 本周完成量; 累计完成量; 累计完成比例; 备注. 综合楼基础; 100%. 综合楼地圈梁模板安装; 60%; 90%. 综合楼地圈梁钢筋绑扎; 80%; 90%. SVG设备基础土石方工程; 100%. SVG设备地下水位降水; 100%. SVG设备基础换填及垫层浇筑; 100%. SVG设备基础承台浇筑; 60%; 60%. SVG设备基础钢筋绑扎; 70%. SVG设备基础模板安装; 30%. 35kV预制舱基础承台; 100%. 35kV预制舱基础筏板垫层浇筑; 100%; 100%. 35kV预制舱基础筏板钢筋绑扎; 100%; 100%. 主变基础承台; 100%. 主变基础浇筑; 100%; 100%. 主变构架基础垫层浇筑; 100%. 主变构架基础钢筋绑扎; 100%. 主变构架基础模板安装; 100%; 100%. 主变构架基础承台浇筑; 100%; 100%. GIS设备及构架基础地基降水; 降水中. GIS设备及构架基础土石方工程; 100%. GIS设备及构架基础垫层浇筑; 100%; 100%. 围墙（南侧-西侧）基础承台; 100%. 围墙（南侧-西侧）基础浇筑; 100%; 100%. 站用变土基础石方开挖; 100%; 100%. 站用变土基础垫层浇筑; 100%; 100%. 站用变土基础钢筋绑扎; 100%; 100%. 站用变土基础模板安装; 100%; 100%. 站用变土基础承台浇筑; 100%; 100%. |
| 五、现场施工设备、人员统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理人员9人 施工人员共计47人 225挖机一台，50铲车一台。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、现场需要协调事宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1）协调大庆供电公司政企中心. - 2）协调大庆供电局出具土地性质说明文件； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、强条执行情况汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土建. 检查项目; 执行情况. 单位工程名称; 应执行; 已执行; 记录份数. 电气. 检查项目; 执行情况. 单位工程名称; 应执行; 已执行; 记录份数. |

现场影像资料

| 下周施工计划安排（8.14-8.20） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目 | 8.14 | 8.15 | 8.16 | 8.17 | 8.18 | 8.19 | 8.20 | 本周工程总量 | 本周工程总量占比 | 累计工程量 | 累计占比 | 总工程量 | 备注 |
| 1 | 站用变基础浇筑 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 主变构架基础浇筑 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SVG设备基础浇筑 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 35kV预制舱基础浇 |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | GIS基础及其构架基础浇筑 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |