| 项目名称 | 肇源通威100MW渔光一体光伏发电项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位 | 通威新能源科技有限公司 | 天气/最低温度-最高温度（℃） |  |  |  |  |  |  | 日 期 |
|  |  | 8.21 | 8.22 | 8.23 | 8.24 | 8.25 | 8.26 | 8.27 |  |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 雨18-22 | 晴 18-26 | 晴 18-25 | 晴19-26 | 雨18-25 | 雨 19-28 | 晴16-23 | 20210821-20210827 |
| 施工单位 | 四川省送变电建设有限责任公司 | 管理人员 |  | 9 |  | 施工人员 |  |  | 48 |
| 一、本周主要工作汇报： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、到货情况： 2021.8.22——砂。 2021.8.23——商混C30、C30P6、C15、红砖。 2021.8.24——商混C15、商混C30、水泥。 2021.8.27——钢筋 2、升压站现场施工： 2.1 综合楼基础-地圈梁钢筋模板安装调校、地圈梁浇筑100%； 2.2 35kV预制舱模板安装70%； 2.3主变构架（东/西）基础预埋件焊接完成； 2.4 SVG设备基础模板安装、基础浇筑。（两个电抗基础、断路器基础、隔离开关基础除外）； 2.5 GIS设备基础及其构支架基础地下水位降水完成、垫层浇筑及换填100%、钢筋绑扎60%、模板安装30%； 2.6 围墙（南侧-西侧）基础土方回填45%； 2.7接地变基础浇筑100%。 2.8 #1 / #2避雷针基础开挖完成。 3、手续办理情况 - 和大庆供电公司提供的信通施工单位沟通通信手续以及合作方向； - 和普华合作关系已建立（升压站、线路本体初设文件均已完成）； - 初设图纸评审已完成，等待出评审意见； - 正在开展的工作: - 线路本体项目核准； - 线路本体的环水保等专项报告（资料在编制中，缺少线路本体的立项文件无法批复）； C.调度命名的办理； 4、安全检查 4.1安全帽佩戴情况. 4.2施工现场用电设备使用安全. 4.3生活区域酒精消毒. 4.4进场道路通畅. 4.5现场施工安全. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 质量、安全方面管控： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全管控措施： 1、现场施工机械安全装置检查。 2、现场施工人员安全器具佩戴检查。 3、安全技术交底。 4、现场临时用电安全安全检查。 5、疫情防控，戴口罩、生活区酒精消毒。 质量管控措施： - 现场施工材料质量检查。 - 现场施工工艺质量检查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 下周主要工作安排： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工内容： - 主变构架基础浇筑100%； - SVG设备基础未浇筑部分浇筑100%； - 35kV预制舱基础浇筑100%； - GIS基础及其构架基础浇100%； - 消防水池开挖完成100%； - #1/ #2避雷针基础垫层浇筑；基础基本浇筑； - 配电楼基础开挖。 - 配电楼基础地基降水。 1\临1、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、整体进度情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程; 单位; 总工程量; 本周完成量; 累计完成量; 累计完成比例; 备注. 综合楼基础; 100%. 综合楼地圈梁模板安装; 40%; 100%. 综合楼地圈梁钢筋绑扎; 20%; 100%. 综合楼地圈梁浇筑; 100%; 100%. SVG设备基础土石方工程; 100%. SVG设备地下水位降水; 100%. SVG设备基础换填及垫层浇筑; 100%. SVG设备基础承台浇筑; 100%. SVG设备基础钢筋绑扎; 30%; 100%. SVG设备基础模板安装; 70%; 100%. SVG设备基础浇筑; 80%; 80%. 35kV预制舱基础承台; 100%. 35kV预制舱基础筏板垫层浇筑; 100%. 35kV预制舱基础筏板钢筋绑扎; 100%. 35kV预制舱模板安装; 70%; 70%. 35kV预制舱浇筑; 10%; 10%. 主变基础承台; 100%. 主变基础浇筑; 100%. 主变构架基础垫层浇筑; 100%. 主变构架基础钢筋绑扎; 100%. 主变构架基础模板安装; 100%. 主变构架基础承台浇筑; 100%. 主变构架基础预埋件焊接; 100%; 100%. GIS设备及构架基础土石方工程; 100%. GIS设备及构架基础垫层浇筑; 100%; 100%. GIS设备及构架基础钢筋绑扎; 60%; 60%. GIS设备及构架基础模板安装; 30%; 30%. 围墙（南侧-西侧）基础承台; 100%. 围墙（南侧-西侧）基础浇筑; 100%. 围墙（南侧-西侧）基础土方回填; 45%; 45%. 站用变土基础石方开挖; 100%. 站用变土基础垫层浇筑; 100%. 站用变土基础钢筋绑扎; 100%. 站用变土基础模板安装; 100%. 站用变土基础承台浇筑; 100%. #1 / #2避雷针基础开挖完成; 100%; 100%. |
| 五、现场施工设备、人员统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理人员9人 施工人员共计48人 225挖机一台，50挖车一台，铲车一辆。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、现场需要协调事宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1）协调大庆供电公司政企中心. - 2）协调大庆供电局出具土地性质说明文件； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、强条执行情况汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土建. 检查项目; 执行情况. 单位工程名称; 应执行; 已执行; 记录份数. 电气. 检查项目; 执行情况. 单位工程名称; 应执行; 已执行; 记录份数. |

现场影像资料

| 下周施工计划安排（8.28-9.03） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目 | 8.28 | 8.29 | 8.30 | 8.31 | 9.01 | 9.02 | 9.03 | 本周工程总量 | 本周工程总量占比 | 累计工程量 | 累计占比 | 总工程量 | 备注 |
| 1 | 主变构架基础浇筑 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SVG设备基础未浇筑部分浇筑 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 35kV预制舱浇筑 |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | GIS基础及其构架基础浇 |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 消防水池开挖 |  |  | 30% | 70% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | #1/ #2避雷针基础垫层浇筑；基础基本浇筑 |  |  | 50% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 配电楼基础开挖 |  |  | 10% | 20% | 50% | 80% | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 配电楼基础地基降水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |