| 项目名称 | 肇源通威100MW渔光一体光伏发电项目（外线工程） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位 | 通威新能源科技有限公司 | 天气/最低温度-最高温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日 期 |
|  |  | 10.2 | 10.3 | 10.4 |  | 10.5 |  | 10.6 |  | 10.7 | 10.8 |  |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 晴 10-16 | 晴 4-18 | 晴 6-14 |  | 晴 6-17 |  | 晴 5-15 |  | 晴6-15 | 晴8-18 | 20211002 -20211008 |
| 施工单位 | 四川省送变电建设有限责任公司 | 管理人员 |  |  | 3 |  | 施工人员 |  | 线路：12 |  |  |  |
| 一、本周主要工作汇报： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、材料到货情况 1）2021.10.4，线路金具材料进场。 2）2021.10.4，线路OPGW光缆材料进场。 2、施工情况 线路N1、N3-N9塔基础浇筑完成。 3、手续办理 - 和大庆供电公司提供的信通施工单位沟通通信手续以及合作方向； - 和普华合作关系已建立（升压站、线路本体初设文件均已完成）； - 初设图纸审查已通过； - 间隔扩建施工合同已签订； - 调度命名申请已完成； - 正在开展的工作: A.线路本体项目核准； B.线路本体的环水保等专项报告（资料在编制中，缺少线路本体的立项文件无法批复）； 4、安全检查 10月5日，对基础浇筑现场进行安全检查，现场部分人员未佩戴安全帽，已责令整改。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 质量、安全方面管控： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管控及整改措施： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 下周主要工作安排： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工内容： - 电缆沟土方开挖60%（受国庆节放假影响，协调缓慢，协调顺利的情况下）； - 基础开挖及浇筑2基（N2、N10塔）； - 线路N1-N9塔接地圆钢埋设； - 线路组塔人员及机械进场， N4、N5铁塔地面组装； - 导线、绝缘子、剩余铁塔、电缆排管材料到位； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、整体进度情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程; 单位; 总工程量; 本周完成量; 累计完成量; 累计完成比例; 备注. 基础复测分坑; 基; 10; 10; 100%. 基础工程; 基; 10; 7; 8; 80%. 杆塔工程; 基; 10. 接地工程; 基; 10. 架线及附件安装工程; km; 0.518. 电缆土建工程; km; 0.518. 电缆安装工程; km; 0.518. |
| 五、现场施工设备、人员统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 线路管理人员：3人 施工人员共计：12人 施工机械：挖机2台，挖孔机1台。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、现场需要协调事宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1）协调大庆供电局出具土地性质说明文件； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

现场影像资料

| 下周施工计划安排（10.2-10.8） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 本周工程总量 | 本周工程总量占比 | 累计工程量 | 累计占比 | 总工程量 | 备注 |
| 1 | 基础工程 | 10% | 10% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 30% | 30% |  |  |  |  |
| 2 | 杆塔工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 接地工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 架线及附件安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电缆土建工程 |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 60% | 60% |  |  |  |  |
| 6 | 电缆安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |