| 项目名称 | 肇源通威100MW渔光一体光伏发电项目（外线工程） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位 | 通威新能源科技有限公司 | 天气/最低温度-最高温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日 期 |
|  |  | 10.23 | 10.24 | 10.25 |  | 10.26 |  | 10.27 |  | 10.28 | 10.29 |  |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 晴 0-10 | 晴 4-12 | 晴 3-11 |  | 晴 3-12 |  | 晴 2-15 |  | 晴3-15 | 晴2-18 | 20211023 -20211029 |
| 施工单位 | 四川省送变电建设有限责任公司 | 管理人员 |  |  | 3 |  | 施工人员 |  | 线路：18 |  |  |  |
| 一、本周主要工作汇报： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、材料到货情况 1）钢芯铝绞线到货9.3km； 2）铁塔到货4基； 3）电缆沟普通光缆到货1.8km; 2、施工情况 1）电缆沟土方开挖100%，电缆沟垫层及排管安装100%； 2）N3、N4、N6铁塔组立完成； 3）N5、N7铁塔地面组装； 3、手续办理 - 和大庆供电公司提供的信通施工单位沟通通信手续以及合作方向； - 和普华合作关系已建立（升压站、线路本体初设文件均已完成）； - 初设图纸审查已通过； - 间隔扩建施工合同已签订； - 调度命名申请已完成； - 正在开展的工作: A.线路本体项目核准； B.线路本体的环水保等专项报告（资料在编制中，缺少线路本体的立项文件无法批复）； 4、安全检查 10月28日，对铁塔组立现场进行安全检查，现场部分人员未佩戴安全帽，已责令整改。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 质量、安全方面管控： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管控及整改措施： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 下周主要工作安排： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工内容： 1、电缆沟光缆保护管安装完成100%，电缆沟直线及转弯井砌筑完成100%； 2、N1、N2、N5、N7、N8、N9铁塔吊装完成； 3、N10铁塔地面组装完成； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、整体进度情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程; 单位; 总工程量; 本周完成量; 累计完成量; 累计完成比例; 备注. 基础复测分坑; 基; 9; 9; 100%. 基础工程; 基; 9; 9; 100%. 杆塔工程; 基; 10; 4; 40%. 接地工程; 基; 9; 9; 100%. 架线及附件安装工程; km; 0.518. 电缆土建工程; km; 0.518; 50%; 70%; 70%. 电缆安装工程; km; 0.518. |
| 五、现场施工设备、人员统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 线路管理人员：3人 施工人员共计：18人 施工机械：挖机1台，混凝土小罐车1台，张牵机1套。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、现场需要协调事宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调大庆供电局出具土地性质说明文件，以便办理线路项目立项批复文件； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

现场影像资料