浙江天能动力能源有限公司吴山光储5.98MW屋顶分布式光伏发电项目（一期）

监 理 周 报

**第**

**二**

**期**

（2021年 10 月 23日-2021年 10 月 29 日）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 浙江天能动力能源有限公司吴山光储5.98MW屋顶分布式光伏发电项目（一期） | 建设单位 | 长兴智旺新能源科技有限公司 |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | | |
| 施工单位 | 海宁科茂微电网技术有限公司 | | |
| 本周施工内容及进度 | 本周施工内容如下：  加固工程施工，本周已完成45%,已完成总量的85%。 | | |
| 下周计划 | 撑管加固全部完成。材料进场，组装夹具。 | | |
| 安全文明施工情况 | 正常 | | |
| 施工质量 | 无 | | |
| 设备材料进场情况 | 无 | | |
| 人员机械情况 | 施工人员;12人，举臂车2辆。 | | |
| 94d9ebb64643e6c8f852749a2ed16828e9c8856dbcc9a5cb50ec6ba25cf432 | | | |
| 加固安装 | | | |