浙江天能动力能源有限公司吴山光储5.98MW屋顶分布式光伏发电项目（一期）

监 理 周 报

**第**

**三**

**期**

（2021年 10 月 30日-2021年 11 月 5 日）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 浙江天能动力能源有限公司吴山光储5.98MW屋顶分布式光伏发电项目（一期） | 建设单位 | 长兴智旺新能源科技有限公司 |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | | |
| 施工单位 | 海宁科茂微电网技术有限公司 | | |
| 本周施工内容及进度 | 本周施工内容如下：  加固工程，本周已完成5%,已完成总量的90%。由于加固方案须变更暂时未施工，组装夹具，本周完成20%，完成总量的20%。 | | |
| 下周计划 | 组装夹具完成30%。安装夹具5%。 | | |
| 安全文明施工情况 | 正常 | | |
| 施工质量 | 无 | | |
| 设备材料进场情况 | 夹具进场30% 导轨进场65%， | | |
| 人员机械情况 | 施工人员;22人，吊车1辆。 | | |
| 2f6727d023f04dd46ee06b9571c69bcf84a928dd16ac08538d116f9af6c309 | | | |
| 组装夹具 打磨 | | | |