浙江天能动力能源有限公司吴山光储5.98MW屋顶分布式光伏发电项目（一期）

监 理 周 报

**第**

**四**

**期**

（2021年 11 月 6日-2021年 11 月 12 日）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 浙江天能动力能源有限公司吴山光储5.98MW屋顶分布式光伏发电项目（一期） | 建设单位 | 长兴智旺新能源科技有限公司 |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | | |
| 施工单位 | 海宁科茂微电网技术有限公司 | | |
| 本周施工内容及进度 | 本周施工内容如下：  加固工程，本周完成6%，已完成总量的96%。组装夹具，本周完成50%，完成总量的70%。夹具安装已完成50%，完成总量的50%。导轨安装已完成30%，完成总量的30%。 | | |
| 下周计划 | 组装夹具完成20%。安装夹具30%，导轨安装30%，运维通道完成50%，组件安装50%。 | | |
| 安全文明施工情况 | 正常 | | |
| 施工质量 | 无 | | |
| 设备材料进场情况 | 夹具进场80% 导轨进场90% 玻璃格栅100% | | |
| 人员机械情况 | 施工人员;40人，举臂车1辆，升降车1辆，吊车1辆。 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **a54ac393549e637bb2641a6b318e6ed** | **1baa3628b0d152fb5df374124fb433a** |
| 吊装旁站 | 吊装材料 |
| **8b999328c42ab48b6e876402fcbf771** | **6f2a39f9f05d113de205d101d71e9cc** |
| 组装夹具 | 安装导轨 |
| **1f839e632087005e029b9614ffc068f** | **5179b567e2ecda4f831bd593a58e5c6** |
| 加固撑管 | 检测材料 |
| **db2567ce0bbe9fb8e04afae3a49c6e3** |  |
| 检测导轨 |  |