承德滦平县光伏加电取暖改造工程

60MW屋顶分布式光伏发电项目监理周报

2022年03月第04期

| 建设单位：润沐（滦平）新能源发展有限公司 | 填报周期：2022年3月22日至2022年3月31日 |
| --- | --- |
| 一、项目总体建设进度汇总： 1、大屯镇支架、组件累计安装完成87户，逆变器、并网箱累计安装完成69户； 2、虎什哈镇支架、组件累计安装完成118户，逆变器累计安装完成76户； 3、光伏组件、逆变器累计到场： 名 称; 规格型号; 数 量; 备 注. 组件; 455W; 106箱x31块/箱=3286+14块; 1.5015MW. 组件; 470W; 1416箱x 31块/箱=43896块; 20.63112MW. 组件; 475W; 268箱x31块/箱=8308块; 3.9463MW. 逆变器; GCI-3P10K-5G; 300台. 逆变器; GCI-3P12K-5G; 200台. 逆变器; GCI-3P8K-5G; 100台. 逆变器; GCI-1P8K-5G; 100台. 逆变器; GCI-3P25K-5G; 200台. 逆变器; GCI-3P20K-5G; 100台. 逆变器; GCI-3P30K-5G; 200台; 1200台. |
| 二、本周工程建设工作内容及完成情况 1.虎什哈镇仓库内组件转运至滦平县城附近的仓库内存放； 2.虎什哈镇官营子村安装1户平房屋顶光伏支架和组件，施工人员3名。 |  |
| - 下周计划主要工作内容：虎什哈镇光伏组件安装，业务员确户。 |  |

填报人： 贲振军      审核人： 徐耀生       时  间： 2022 年  03月 31日

工程现场照片：（含文字描述）

| 文字 描述 | 虎什哈镇仓库光伏组件装车 | 滦平县城仓库组件到场卸车 |
| --- | --- | --- |
| 照片 |  |  |