承德滦平县光伏加电取暖改造工程

60MW屋顶分布式光伏发电项目监理周报

2022年4月第3期

| 建设单位：润沐（滦平）新能源发展有限公司 | 填报周期：2022年4月15日至2022年4月21日 |
| --- | --- |
| 一、项目总体建设进度汇总： 1、大屯镇支架、组件累计安装完成87户，逆变器、并网箱累计安装完成69户； 2、虎什哈镇支架、组件累计安装完成118户，逆变器累计安装完成76户。 |  |
| 二、本周工程建设工作内容及完成情况 1.虎什哈镇14个户用电站自检验收，收集照片上传至天润新能系统，2名管理人员； 2.大屯镇29个户用电站自检验收，收集照片上传至天润新能系统，2名管理人员； 3.张百湾供电所对大屯镇户用电站进行并网前的验收。 |  |
| - 下周计划主要工作内容： - 1.大屯镇户用电站交流电缆敷设，电表安装。 |  |

填报人： 贲振军      审核人： 徐耀生       时  间： 2022 年  04月 21日

工程现场照片：（含文字描述）

| 文字 描述 | 大屯镇户用电站防雷接地验收 | 大屯镇户用电站防雷接地电阻实测 |
| --- | --- | --- |
| 照片 |  |  |