工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目

（本期10万千瓦）

监 理 周 报

2022年 第04期

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目

（本期10万千瓦）

项目监理部

2022.05.31—2022.06.06

监 理 周 报

2022年 第04期

| 项目名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） | 填报周期： 2022年 第04期 |
| --- | --- |
| （一）、本周 （2022.05.31-2022.06.06）天气 （二）本周监理主要工作 日 期; 5月31日 星期二; 6月1日 星期三; 6月2日 星期四; 6月3日 星期五; 6月4日 星期六; 6月5日 星期日; 6月6日 星期一. 天气情况; 晴; 晴; 晴; 阴; 阴; 雨转阴; 晴. 施工状态; 未施工; 未施工; 未施工; 未施工; 未施工; 未施工; 未施工. 1、2022年5月31日到2022年6月6日监理开工资料准备收集等；每天对施工现场了解工期进展情况和相关开工手续办理情况，履行《监理合同》的责任，监理日志记录。 3、2022年6月1日参加组织的全国6月份《安全月活动启动会》召开，并形成会议纪要。 3、2022年6月2日对《安全月活动启动会》形成会议纪要、整理程资料。 - 4、2022年6月3日本项目监理前期资料各专业资料文件进行编辑。 - 5、2022年6月4日参加集电线路现场开工仪式。 - 6、2022年6月5日编辑本项目监理开工资料、检查风机基础锚栓出厂文件。 - 7、2022年6月6日同总包单位沟通协调现场开工事宜。 （三）、本周监理工作总结： 1、 由于工程主要手续没有核准批复和《施工合同》、《监理合同》没有订立完成，造成工程进度难以推进。 2、 督促施工开工资料编辑工作。 （四）、下周监理工作 1、 督促开工手续和相关合同的订立； 2、 督促施工开工资料编辑工作。 3、 审查施工单位的资质和人员资质； 4、 督促进场施工人员进场的安全技术培训工作； 5、 计划强化监理人员工作职责和工作责任，组织内部安全技术学习、不断提高监理人员的业务技术水平。 6、监督防疫抗疫情况，监督防疫设施的配备工作。 常州正衡电力工程监理有限公司 赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目 （本期10万千瓦） 项目监理部 2022年6月6日 |