工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目

（本期10万千瓦）

监 理 周 报

2022年 第07期

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目

（本期10万千瓦）

项目监理部

2022.06.21—2022.06.27

监 理 周 报

2022年 第07期

| 项目名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦） | 填报周期： 2022年 第07期 |
| --- | --- |
| （一）、本周 （2022.06.21-2022.06.27）天气 （二）本周监理主要工作 日 期; 6月21日 星期二; 6月22日 星期三; 6月23日 星期四; 6月24日 星期五; 6月25日 星期六; 6月26日 星期日; 6月27日 星期一. 天气情况; 晴; 晴; 晴; 晴; 晴; 晴; 雨转多云. 施工状态; 未施工; 未施工; 未施工; 施工; 施工; 施工; 未施工. 1、 2022年6月21日到2022年6月27日监理工程资料准备收集等；每天对施工现场了解工期进展情况和相关开工手续办理情况，总包单位现场协调情况，监理日志记录。 - 2022年6月21日组织召开第六期监理例会和第六期安全监理例会。 - 2022年6月22日对第六期监理例会和第六期安全监理例会形成会议纪要、整理程资料。 - 2022年6月23日审核总包单位提供的风机基础施工方案。 - 2022年6月24日检查总包单位工程协调问题、审核总包单位提供的集电线路施工专项方案。 - 2022年6月25日升压站现场踏勘，审核总包单位提供的升压站设备基础专项施工方案。 - 2022年6月26日检查总包单位工程协调问题、审核总包单位提供的施工专项方案。 - 2022年6月27日筹备第七期监理例会和第七期安全监理例会事项同总包协商现场开工事项。 （三）、本周监理工作总结： 1、 工程协调难度较大，造成工程进度难以推进。 2、 督促施工单位报送资料修改审查工作。 （四）、下周监理工作 1、 每日的监理工作日记、施工单位报审的资料、监理资料完善； 2、 督促施工项目开工资料编辑报审工作。 3、 审查现场人员的防暑降温的安全问题和措施落实； 4、 督促进场施工人员进场的安全技术培训工作； 5、 计划强化监理人员工作职责和工作责任，组织内部安全技术学习、不断提高监理人员的业务技术水平。 6、监督防疫抗疫情况，监督防疫设施的配备工作； 7、继续做好现场的临边防护，要有警示带、警戒线、防护栏等安全措施的监督工作。 8、继续巩固安全月活动的成果、确保项目开工安全。 常州正衡电力工程监理有限公司 赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目 （本期10万千瓦） 项目监理部 2022年6月27日 |