正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2022 年 08期

| 项目名称博格华纳汽车零部件【天津】有限公司1358·1KWP屋顶分布式光伏电站项目 |  |  |  |  |  |  | 填报周期：2022 年9月25日—10月01日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目总体建设进度汇总： 1、屋顶夹具，支架，组件安装完成 2、屋顶桥架，接地安装完成95% 3屋顶光伏区组件安装完成 4·车棚开挖，绑筋，浇筑，支架施工完毕， 5·逆变器屋面完成20 台 6·西侧车棚组件安装完毕 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本周工程建设工作内容及完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、支架基础 |  | 车棚西侧 完成 东侧开挖，绑筋]支模浇筑完成 |  |  |  |  |  |  |
| 2、支架 |  | 屋顶支架完成 车棚完成 |  |  |  |  |  |  |
| 3、组件 |  | 屋顶组件安装完成 车棚西侧安装完毕 |  |  |  |  |  |  |
| 4、逆变器 |  | 屋面安装20台 |  |  |  |  |  |  |
| 5、并网柜基础 |  | 就为4台 |  |  |  |  |  |  |
| 6、桥架 |  | 屋面完成95% |  |  |  |  |  |  |
| 7、直流电缆 |  | 屋面完成95%/ |  |  |  |  |  |  |
| 8、交流电缆 |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 9、并网柜 |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 设备到货情况 |  | 材料名称 |  |  | 计划到货日期 | 实际到货日期 |  | 本周到货情况，累计到货。 |
|  |  | 支架 |  |  | / | / |  | 100%【总量】 |
|  |  | 组件 |  |  | / | / |  | 100%【总量】 |
|  |  | 桥架 |  |  | / | / |  | 100% |
|  |  | 直流电缆 |  |  | / | / |  | 100% |
|  |  | 交流电缆 |  |  | / | / |  | 100% |
|  |  | 通讯电缆 |  |  | / | / |  | 100% |
|  |  | 逆变器 |  |  | / |  |  | 100% |
|  |  | 并网柜 |  |  | / | / |  | 100% |
| 人员/机械 |  | 现场施工人员8人·钩机1台，三轮2台 |  |  |  |  |  |  |
| 三、截止本周工程进度与施工组织设计的进度比对及分析： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主节点 |  | 计划日期 |  | 调整日期 |  | 完成日期 |  | 延误原因及赶工措施（简述） |
| 1、首个基础施工 |  | / |  | / |  | / |  | / |
| 2、首套组件安装 |  | / |  | / |  | / |  | / |
| 3、首个发电单元并网 |  | / |  | / |  | / |  | / |
| 4、全容量并网 |  | / |  | / |  | / |  | / |
| 四、主要协调问题及解决情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提出需要协调的问题 | 接入方案待审批 |  |  |  |  |  |  |  |
| 未解决的协调问题解决进展 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、下周计划主要工作内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、支架基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、支架安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、组件安装 |  |  | 车棚东侧侧安装 |  |  |  |  |  |
| 4、电缆敷设 |  |  | 屋面交流电缆敷设 |  |  |  |  |  |
| 5、电缆接线 |  |  | 屋面交直流电缆接线 |  |  |  |  |  |
| 6、基础工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、并网柜安装 |  |  | 4台 |  |  |  |  |  |
| 9、交流电缆终端制作 |  |  | 屋面电缆终端完成 |  |  |  |  |  |

填报人： 李小忘      检查人：刘英奇          时间：   2022 年  10月 01日