正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2023年 014期

| 项目名称 ； 天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目 |  |  |  |  |  |  | 填报周期：2023年5月14日—5月20日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目总体建设进度汇总： 1、海美丽屋面和二线支架安装完毕， 2、海美丽屋面和二线组件已安装完毕， 3、海美丽屋及二线屋面桥架安装完毕，直流电缆敷设完毕， 4·海美丽和二线屋面汇流箱逆变器安装完毕 5· 海美丽屋面接地环网安装完毕（和主网及组串未连接） 7·交流电缆敷设25根（共计33根） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本周工程建设工作内容及完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、支架基础 |  | 屋顶支架基础完成100%（海美丽）,成品库完成100% |  |  |  |  |  |  |
| 2、支架 |  | 屋顶支架完成100%（海美丽）,成品库完成100%， |  |  |  |  |  |  |
| 3、组件 |  | 海美丽完成100%,成品库完成100% |  |  |  |  |  |  |
| 4、逆变器 |  | 海美丽完成100%成品库完成100% |  |  |  |  |  |  |
| 5、并网柜基础 |  | 年前已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 6、桥架 |  | 屋面桥架安装完成(海美丽）成品库完成 |  |  |  |  |  |  |
| 7、直流电缆 |  | 直流电缆敷设完成100%/（海美丽），成品库完成100% |  |  |  |  |  |  |
| 8、交流电缆 |  | 25根75% |  |  |  |  |  |  |
| 9、并网柜 |  | 年前已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 设备到货情况 |  | 材料名称 |  |  | 计划到货日期 | 实际到货日期 |  | 本周到货情况，累计到货。 |
|  |  | 支架 |  |  | / | / |  | 100% |
|  |  | 组件 |  |  | / | / |  | 100% |
|  |  | 桥架 |  |  | / | / |  | 100% |
|  |  | 直流电缆 |  |  | / | / |  | 100% |
|  |  | 交流电缆 |  |  | / | / |  | 100% |
|  |  | 通讯电缆 |  |  | / | / |  | / |
|  |  | 逆变器 |  |  | / |  |  | 100% |
|  |  | 并网柜 |  |  | / | / |  | 100% |
| 人员/机械 |  | 现场施工人员18人，吊机1台 |  |  |  |  |  |  |
| 三、截止本周工程进度与施工组织设计的进度比对及分析： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主节点 |  | 计划日期 |  | 调整日期 |  | 完成日期 |  | 延误原因及赶工措施（简述） |
| 1、首个基础施工 |  | / |  | / |  | / |  | / |
| 2、首套组件安装 |  | 2月25 日 |  | / |  | / |  | / |
| 3、首个发电单元并网 |  | / |  | / |  | / |  | / |
| 4、全容量并网 |  | 6月17日 |  | / |  | / |  | / |
| 四、主要协调问题及解决情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提出需要协调的问题 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 未解决的协调问题解决进展 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、下周计划主要工作内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、支架基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、支架安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、组件安装 |  |  | 二线库玻璃盖板安装及风道区域盖板安装 |  |  |  |  |  |
| 4、电缆敷设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、电缆接线 |  |  | 交流电缆接线 |  |  |  |  |  |
| 6、基础工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、电气工程 |  |  | 交流电缆敷设（根8） |  |  |  |  |  |
| 8、并网柜安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、交流电缆终端制作 |  |  | 8根交流线终端制作完成 |  |  |  |  |  |

填报人： 李小忘      检查人：李俊平         时间：   2023年  05月 28日