正衡监理光伏项目工程建设监理周报

| 项目：海南联瑞分布式光伏发电项目 | 填报时间：2023年 3 月 03 日 |
| --- | --- |
| 一、本周施工进度汇总： - 1.本周主材料、设备到场累计到货总量： 支架：(0.649) MW，总计(2.5) MWp 组件：(871) 块，容量为(0.649) MWp 逆变器：(23) 台，总计(95) 台 并网箱：(23) 台，总计(95) 台 - 本周进度情况，截止3月03日，工程完成情况如下： - 支架完成（12）组，累计完成（45）组， - 组件安装（871）块，容量为(0.35815) MWp，累计完成（2998）块，容量为(1.649) MWp - 逆变器安装（17）台，累计完成（69）台 - 并网箱安装（17）台，累计完成（69）台 - 本周监理工作： - 对儋州现场施工进行巡查，现场发现的问题以检查记录形式传发到总包单位。 |  |

现场照片：