正衡监理光伏项目工程建设监理周报

| 项目：海南联瑞分布式光伏发电项目 | 填报时间：2023年 4 月 07 日 |
| --- | --- |
| 一、本周施工进度汇总： - 1.本周主材料、设备到场累计到货总量： 支架：(2.92) MW，总计(2.92) MWp 组件：(909) 块，容量为(2.92) MWp 逆变器：(97) 台，总计(97) 台 并网箱：(97) 台，总计(97) 台 - 本周进度情况，截止4月07日，本月工程完成情况如下： - 支架完成（38）组，累计完成（38）组， - 组件安装（909）块，容量为(0.4995) MWp，累计完成（909）块，容量为(0.4995) MWp - 逆变器安装（15）台，累计完成（15）台 - 并网箱安装（15）台，累计完成（15）台 - 本周监理工作： - 对儋州组件现场吊装进行安全旁站。 - 对儋州、洋浦、临高等地现场施工进行巡查。 |  |

现场照片：