正衡监理光伏项目工程建设监理周报

| 项目：海南联瑞分布式光伏发电项目 | 填报时间：2023年 7 月 14 日 |
| --- | --- |
| - 本周施工进度汇总： - 本周主材料、设备到场累计到货总量： 组件：(0) MW，容量为(20.68) MWp 逆变器：(0) 台，总计(490) 台 并网箱：(3) 台，总计(369) 台 - 到货验收情况： - 本周无新增到货。 - 3.本周进度情况，截止7月13日，工程完成情况如下： - 支架完成（3）组，累计完成（310）组， - 组件安装（205）块，容量为(0.113) MWp，累计完成（14845）块，容量为(8.346) MWp - 逆变器安装（4）台，累计完成（294）台 - 并网箱安装（4）台，累计完成（294）台 - 4.本周消缺情况： 1）完成接地焊接不规范1户。2）完成防火泥封堵2户。3）完成组件接地线未设置两户。 5.本周异常电站处理情况 1）农户拉闸2户已协调合闸：2）4户租金未付农户拉闸；3）3户待电力局更换电度表空开；4）其余再联系农户排查中；5）未并网已归档农户从系统中移除。 二、本周监理工作： 1、对儋州、海口、临高等地的施工现场进行现场巡查，发现的现场问题形成监理检查记录表。 2、对于电站确户检查情况，下达现场问题整改监理联系单-013。 3、对于后台监控系统发现的电站故障的情况，经运维部门了解具体原因后，出具监理联系单-014，要求总包单位立即进行处理并解决用户问题。 4、因天气炎热，对关于夏季施工安全事宜出具了监理联系单-015。 三、下周监理工作计划： 1、对施工区域进行日常安全、质量巡检。 2、组织召开周例会。 3、跟随总包单位对电站故障排除、处理进行检查。 |  |

现场照片：