正衡监理光伏项目工程建设监理周报

| 项目：海南联瑞（联生）分布式光伏发电项目 | 填报时间：2023年 5 月 5 日 |
| --- | --- |
| 一、施工进度汇总： 联瑞公司共安装完成258户，8.3MWp， 联生公司共安装完成154户，4.45MWp， 总计安装完成412户，共22595块组件，容量为12.75MWp。 联瑞公司共并网120户，3.34MWp， 联生公司共并网52户，1.49MWp， 总计并网172户，容量为4.83MWp。 并网手续：取得23.93MWp接入批复。 - 监理工作 - 现场检查2户 - 审核总部前期资料、付款申请 二、施工现场问题汇总： 1.部分现场施工人员未穿戴反光背心和安全帽 2.部分现场电焊未配备灭火器 3.部分接地扁铁入地端未刷黄绿漆 |  |

工程现场照片：