正衡监理光伏项目工程建设监理周报

| 项目：海南联生分布式光伏发电项目 | 填报时间：2023年 2 月 17 日 |
| --- | --- |
| 一、本周施工进度汇总： - 1.本周主材料、设备到场累计到货总量： 支架：(0.28) MW，总计(0.58) MWp 组件：(934) 块，容量为(0.58) MWp 逆变器：(36) 台，总计(60) 台 并网箱：(36) 台，总计(60) 台 - 本周进度情况，截止2月17日，工程完成情况如下： - 支架完成（2）组，累计完成（5）组， - 组件安装（934）块，容量为(0.3420) MWp，累计完成（1901）块，容量为(0.7075) MWp - 逆变器安装（10）台，累计完成（22）台 - 并网箱安装（10）台，累计完成（22）台 - 本周监理工作： - 业主、监理、总包、设计院现场进行施工交底。 |  |

现场照片：