正衡监理光伏项目工程建设监理周报

| 项目：海南联生分布式光伏发电项目 | 填报时间：2023年 2 月 24 日 |
| --- | --- |
| 一、本周施工进度汇总： - 1.本周主材料、设备到场累计到货总量： 支架：(0.29) MW，总计(0.87) MWp 组件：(926) 块，容量为(0.29) MWp 逆变器：(12) 台，总计(72) 台 并网箱：(12) 台，总计(72) 台 - 本周进度情况，截止2月24日，工程完成情况如下： - 支架完成（2）组，累计完成（7）组， - 组件安装（976）块，容量为(0.3986) MWp，累计完成（2877）块，容量为(1.1061) MWp - 逆变器安装（11）台，累计完成（33）台 - 并网箱安装（11）台，累计完成（33）台 - 本周监理工作： - 对儋州到货组件进行现场开箱检查。 |  |

现场照片：