正衡监理光伏项目工程建设监理周报

| 项目：海南联生分布式光伏发电项目 | 填报时间：2023年 3 月 03 日 |
| --- | --- |
| 一、本周施工进度汇总： - 1.本周主材料、设备到场累计到货总量： 支架：(0.33) MW，总计(1.2) MWp 组件：(1119) 块，容量为(0.33) MWp 逆变器：(23) 台，总计(95) 台 并网箱：(23) 台，总计(95) 台 - 本周进度情况，截止3月03日，工程完成情况如下： - 支架完成（4）组，累计完成（11）组， - 组件安装（991）块，容量为(0.3559) MWp，累计完成（3868）块，容量为(1.462) MWp - 逆变器安装（12）台，累计完成（45）台 - 并网箱安装（12）台，累计完成（45）台 - 本周监理工作： - 对儋州现场施工进行巡查，现场发现的问题以检查记录形式传发到总包单位。 |  |

现场照片：