正衡监理光伏项目工程建设监理周报

| 项目：海南联生分布式光伏发电项目 | 填报时间：2023年 3 月 10 日 |
| --- | --- |
| 一、本周施工进度汇总： - 1.本周主材料、设备到场累计到货总量： 支架：(0.625) MW，总计(0.625) MWp 组件：(665) 块，容量为(0.625) MWp 逆变器：(49) 台，总计(49) 台 并网箱：(49) 台，总计(49) 台 - 本周进度情况，截止3月10日，本月工程完成情况如下： - 支架完成（15）组，累计完成（15）组， - 组件安装（665）块，容量为(0.3655) MWp，累计完成（665）块，容量为(0.3655) MWp - 逆变器安装（12）台，累计完成（12）台 - 并网箱安装（12）台，累计完成（12）台 - 本周监理工作： - 对儋州现场施工进行巡查，现场发现的问题以检查记录形式传发到总包单位。 - 对总包单位报审的安装款用户名单进行现场确户，现场发现的问题以联系单的形式发送给总包单位整改。 |  |

现场照片：