正衡监理光伏项目工程建设监理周报

| 项目：海南联生分布式光伏发电项目 | 填报时间：2023年 4 月 07 日 |
| --- | --- |
| 一、本周施工进度汇总： - 1.本周主材料、设备到场累计到货总量： 支架：(1.13) MW，总计(1.13) MWp 组件：(0) 块，容量为(0) MWp 逆变器：(8) 台，总计(8) 台 并网箱：(8) 台，总计(8) 台 - 本周进度情况，截止4月07日，本月工程完成情况如下： - 支架完成（15）组，累计完成（15）组， - 组件安装（0）块，容量为(0) MWp，累计完成（0）块，容量为(0) MWp - 逆变器安装（8）台，累计完成（8）台 - 并网箱安装（8）台，累计完成（8）台 - 本周监理工作： - 对儋州、洋浦、临高等地现场施工进行巡查。 |  |

现场照片：