正衡监理光伏项目工程建设监理周报

| 项目：海南联生分布式光伏发电项目 | 填报时间：2023年 5 月 26 日 |
| --- | --- |
| 一、本周施工进度汇总： - 1.本周主材料、设备到场累计到货总量： 支架：(0) MW，总计(5) MW 组件：(0) 块，容量为(7.87) MWp 逆变器：(6) 台，总计(401) 台 并网箱：(6) 台，总计(200) 台 直流电缆：(0) 米，总计(20000) 米 低压交流电缆：(0) 米，总计(2500) 米 - 本周进度情况，截止5月18日，工程完成情况如下： - 支架完成（0）组，累计完成（154）组， - 组件安装（0）块，容量为(0) MWp，累计完成（7990）块，容量为(4.44) MWp - 逆变器安装（0）台，累计完成（154）台 - 并网箱安装（0）台，累计完成（154）台 因东方市当地政策，要求项目公司注册地址需在本地，施工暂停，未有新增。 - 本周问题汇总： - 本周监理工作发现联生提供的报审资料问题如下： - 户主信息清单里存在较多报审容量与实际现场检查容量不符。 - 户主信息清单里部分报审已并网的用户而现场核查未并网。 - 户主信息清单里部分报审户主并未去现场确户。 - 户主信息清单里部分用户没有项目备案、租赁合同等相关资料 |  |