正衡监理光伏项目工程建设监理周报

| 项目：海南联生分布式光伏发电项目 | 填报时间：2023年 5 月 26 日 |
| --- | --- |
| 一、本周施工进度汇总： - 1.本周主材料、设备到场累计到货总量： 组件：(0) 块，容量为(7.87) MWp 逆变器：(0) 台，总计(401) 台 并网箱：(0) 台，总计(200) 台 - 本周进度情况，截止5月26日，工程完成情况如下： - 支架完成（0）组，累计完成（154）组， - 组件安装（0）块，容量为(0) MWp，累计完成（7990）块，容量为(4.44) MWp - 逆变器安装（0）台，累计完成（154）台 - 并网箱安装（0）台，累计完成（154）台 - 本周监理工作： - 审核联生、联瑞20MWp投料、6MWp安装款报审资料。 - 响应管理方号召，下达工程停工令，加强项目安全管理工作，组织安全警示教育，开展项目安全检查。 - 三、本周问题汇总： - 本周监理工作发现联生提供的报审资料问题如下： - 联生报审资料不符合本月付款条件，不予审核。 2. 投料款报审材料未明确联生、联瑞项目 |  |